## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS | SINAPI - 08/2024 - Tocantins |  | 28,82% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 163.446,30 | 20,00% 32.689,26 | 20,00% 32.689,26 | 20,00% 32.689,26 | 20,00% 32.689,26 | 20,00% 32.689,26
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.604,41 | 100,00% 33.604,41
3 | REFORMA INTERNA EDUCAÇÃO | 100,00% 1.364.689,83 | 79,41% 1.083.725,12 | 20,59% 280.964,71
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 123.626,95 | 100,00% 123.626,95
3.2 | VEDAÇÃO | 100,00% 19.586,98 | 100,00% 19.586,98
3.3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 885.475,91 | 100,00% 885.475,91
3.4 | PINTURA | 100,00% 28.830,31 |  | 100,00% 28.830,31
3.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 163.317,54 |  | 100,00% 163.317,54
3.6 | DIVERSOS | 100,00% 56.102,45 |  | 100,00% 56.102,45
3.7 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 30.495,16 |  | 100,00% 30.495,16
3.8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 52.106,48 | 100,00% 52.106,48
3.9 | REDE LÓGICA | 100,00% 2.928,80 | 100,00% 2.928,80
3.10 | DRENOS | 100,00% 2.219,25 |  | 100,00% 2.219,25
4 | REFORMA EXTERNA EDUCAÇÃO | 100,00% 645.843,60 | 84,33% 544.649,78 | 15,67% 101.193,82
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 32.349,96 | 100,00% 32.349,96
4.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 10.179,96 | 100,00% 10.179,96
4.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 118.599,07 | 100,00% 118.599,07
4.4 | VEDAÇÃO | 100,00% 2.440,66 | 100,00% 2.440,66
4.5 | COBERTURA E PLATIBANDA | 100,00% 279.099,60 | 100,00% 279.099,60
4.6 | REVESTIMENTO | 100,00% 84.310,75 |  | 100,00% 84.310,75
4.6.1 | REVSETIMENTO PISO | 100,00% 39.404,07 |  | 100,00% 39.404,07
4.6.2 | REVESTIMENTO PLATIBANDA E PAREDES | 100,00% 2.058,21 |  | 100,00% 2.058,21
4.6.3 | PINTURA | 100,00% 42.848,47 |  | 100,00% 42.848,47
4.7 | DIVERSOS | 100,00% 16.883,07 |  | 100,00% 16.883,07
4.8 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 100,00% 11.928,95 | 100,00% 11.928,95
4.9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS EXTERNAS E SALA MULTIUSO | 100,00% 90.051,58 | 100,00% 90.051,58
5 | SALA MULTIUSO | 100,00% 278.618,35 | 50,01% 139.327,14 | 49,99% 139.291,21
5.1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 27.764,60 | 100,00% 27.764,60
5.2 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 31.716,01 | 100,00% 31.716,01
5.3 | VEDAÇÃO | 100,00% 20.729,85 | 100,00% 20.729,85
5.4 | COBERTURA E PLATIBANDA | 100,00% 50.981,46 | 100,00% 50.981,46
5.5 | REVESTIMENTO | 100,00% 93.896,34 |  | 100,00% 93.896,34
5.6 | PINTURA | 100,00% 17.938,99 |  | 100,00% 17.938,99
5.7 | ESQUADRIAS | 100,00% 27.455,88 |  | 100,00% 27.455,88
5.8 | REDE LÓGICA | 100,00% 8.135,22 | 100,00% 8.135,22
6 | REFORMA ENTRADA PRINCIPAL | 100,00% 1.700.689,14 |  |  | 4,42% 75.210,73 | 36,10% 614.000,77 | 59,47% 1.011.477,64
6.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 75.210,73 |  |  | 100,00% 75.210,73
6.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 10.844,55 |  |  |  | 100,00% 10.844,55
6.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 217.975,12 |  |  |  | 100,00% 217.975,12
6.4 | COBERTURA | 100,00% 224.386,29 |  |  |  | 100,00% 224.386,29
6.5 | VEDAÇÃO | 100,00% 58.125,62 |  |  |  | 100,00% 58.125,62
6.6 | REVESTIMENTOS | 100,00% 642.519,66 |  |  |  |  | 100,00% 642.519,66
6.7 | PINTURA | 100,00% 25.064,96 |  |  |  |  | 100,00% 25.064,96
6.8 | ESQUADRIAS | 100,00% 3.309,68 |  |  |  |  | 100,00% 3.309,68
6.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 101.336,87 |  |  |  | 100,00% 101.336,87
6.10 | DIVERSOS | 100,00% 307.142,33 |  |  |  |  | 100,00% 307.142,33
6.11 | PAISAGISMO | 100,00% 33.441,01 |  |  |  |  | 100,00% 33.441,01
6.12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 100,00% 1.332,32 |  |  |  | 100,00% 1.332,32
7 | PINTURAL GERAL | 100,00% 115.696,23 |  |  | 20,00% 23.139,25 | 40,00% 46.278,49 | 40,00% 46.278,49
8 | GRUPO GERADOR | 100,00% 13.684,27 |  |  | 50,00% 6.842,14 | 50,00% 6.842,14
9 | OUTROS | 100,00% 88.441,57 | 1,93% 1.706,52 | 1,93% 1.706,52 | 2,78% 2.456,60 | 3,63% 3.206,68 | 89,74% 79.365,25
9.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | 100,00% 8.532,60 | 20,00% 1.706,52 | 20,00% 1.706,52 | 20,00% 1.706,52 | 20,00% 1.706,52 | 20,00% 1.706,52
9.2 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | 100,00% 3.750,40 |  |  | 20,00% 750,08 | 40,00% 1.500,16 | 40,00% 1.500,16
9.3 | RESERVA DE MATERIAL - BDI DIFERENCIADO REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI | 100,00% 76.158,57 |  |  |  |  | 100,00% 76.158,57
Porcentagem |  |  | 41,68% | 12,62% | 3,19% | 15,96% | 26,56%
Custo |  |  | 1.835.702,23 | 555.845,52 | 140.337,97 | 703.017,34 | 1.169.810,64
Porcentagem Acumulado |  |  | 41,68% | 54,3% | 57,48% | 73,44% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.835.702,23 | 2.391.547,75 | 2.531.885,72 | 3.234.903,05 | 4.404.713,70
_______________________________________________________________ Obras e Reformas Setor de Engenharia

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO | [8 empty] | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - DIFERENCIADO 1 | [7 empty] | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - DIFERENCIADO 2
[25 empty] | Limites Acórdão 2622/2013 – TCU: | 22.47% | (sem INSS) | 20.34% | 25% | 3% | 5.5% | 0.59% | 1.39% | 0.97% | 1.27% | 0.8% | 1% | 6.16% | 8.96% | 0.65% | 3% | 4.5%
Proponente |  |  | Município/UF | [5 empty] | Proponente |  | Município/UF | [5 empty] | Proponente |  | Município/UF | [6 empty] | 0% | (sem INSS) | 11.1% | 16.8% | 1.5% | 4.49% | 0.85% | 1.11% | 0.56% | 0.89% | 0.3% | 0.82% | 3.5% | 6.22%
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |  |  | PALMAS - TO | [5 empty] | SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |  | PALMAS - TO | [5 empty] | SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |  | PALMAS - TO | [6 empty] | 0% | (sem INSS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[28 empty] | TOTAL |  | ADM CENTRAL |  | DESP FINANC |  | RISCO |  | SEGURO/GARANTIA |  | LUCRO
Objeto |  |  | Localidade | [5 empty] | Objeto |  | Localidade | [5 empty] | Objeto |  | Localidade | [5 empty] | - Construção de Edifícios (também para Reformas) |  |  | 20.34% | 25% | 3% | 5.5% | 0.59% | 1.39% | 0.97% | 1.27% | 0.8% | 1% | 6.16% | 8.96%
REFORMAS E REPAROS NA ÁREA EXTERNA |  |  | PALMAS - TO | [5 empty] | REFORMAS E REPAROS NA ÁREA EXTERNA |  | PALMAS - TO | [5 empty] | REFORMAS E REPAROS NA ÁREA EXTERNA |  | PALMAS - TO | [5 empty] | - Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) |  |  | 19.6% | 24.23% | 3.8% | 4.67% | 1.02% | 1.21% | 0.5% | 0.97% | 0.32% | 0.74% | 6.64% | 8.69%
[25 empty] | - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas |  |  | 20.76% | 26.44% | 3.43% | 6.71% | 0.94% | 1.17% | 1% | 1.74% | 0.28% | 0.75% | 6.74% | 9.4%
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): | [8 empty] | Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): | [7 empty] | Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): | [7 empty] | - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | 24% | 27.86% | 5.29% | 7.93% | 1.01% | 1.11% | 1% | 1.97% | 0.25% | 0.56% | 8% | 9.51%
- Construção de Edifícios (também para Reformas) | [8 empty] | - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta, em conjunto com obras) | [7 empty] | - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição direta) | [7 empty] | - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | 22.8% | 30.95% | 4% | 7.85% | 0.94% | 1.33% | 1.46% | 3.16% | 0.81% | 1.99% | 7.14% | 10.43%
[6 empty] | ATENDE AOS | LIMITES RECOMENDADOS | [6 empty] | ATENDE AOS | LIMITES RECOMENDADOS | [6 empty] | ATENDE AOS | LIMITES RECOMENDADOS |  | - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta, em conjunto com obras) |  |  | 11.1% | 16.8% | 1.5% | 4.49% | 0.85% | 1.11% | 0.56% | 0.89% | 0.3% | 0.82% | 3.5% | 6.22%
ITENS |  |  |  | SIGLAS | VALORES | LIMITES? | INFERIOR | SUPERIOR | ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | LIMITES? | INFERIOR | SUPERIOR | ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | LIMITES? | INFERIOR | SUPERIOR | - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição direta) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | AC | 3% | SIM | 3% | 5.5% | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | NÃO | 1.5% | 4.49% | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | SIM | 0% | 0% |  |  |  | Observação: tendo em vista que a taxa de BDI indicada está fora dos patamares estipulados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, esta Planilha de Detalhamento de BDI será acompanhada de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | S+G | 0.8% | SIM | 0.8% | 1% | TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G |  | NÃO | 0.3% | 0.82% | TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G |  | SIM | 0% | 0%
TAXA DE RISCO |  |  |  | R | 0.97% | SIM | 0.97% | 1.27% | TAXA DE RISCO |  |  | R |  | NÃO | 0.56% | 0.89% | TAXA DE RISCO |  |  | R |  | SIM | 0% | 0%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF | 0.59% | SIM | 0.59% | 1.39% | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | NÃO | 0.85% | 1.11% | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | SIM | 0% | 0%
TAXA DE LUCRO |  |  |  | L | 6.16% | SIM | 6.16% | 8.96% | TAXA DE LUCRO |  |  | L |  | NÃO | 3.5% | 6.22% | TAXA DE LUCRO |  |  | L |  | SIM | 0% | 0%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  |  | I | 0.65% |  | Variável |  | TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I |  |  | Variável |  | TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I |  |  | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  |  | 3% |  |  |  |  | COFINS (geralmente 3,00%) | [7 empty] | COFINS (geralmente 3,00%)
| ISS (legislação municipal) |  |  |  | 5% |  |  |  |  | ISS (legislação municipal) |  |  | 0% |  |  |  |  | ISS (legislação municipal) |  |  | 0%
| CPRB (INSS) | NÃO DESONERADO |  |  | 4.5% |  |  |  |  | CPRB (INSS) |  |  | 0% |  |  |  |  | CPRB (INSS) |  |  | 0%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  |  | 22.47% | SIM | 20.34% | 25% | BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 0% | NÃO | 11.1% | 16.8% | BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 0% | SIM | 0% | 0%
BDI RESULTANTE |  |  |  |  | 28.82% | SIM |  |  | BDI RESULTANTE |  |  |  | 0% | NÃO |  |  | BDI RESULTANTE |  |  |  | 0% | SIM
FÓRMULA UTILIZADA: | [8 empty] | FÓRMULA UTILIZADA: | [7 empty] | FÓRMULA UTILIZADA:
Observação: tendo em vista que a taxa de BDI indicada está fora dos patamares estipulados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, esta Planilha de Detalhamento de BDI será acompanhada de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a | [7 empty] | Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  |  | 5% |  |  |  |  | do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de | [7 empty] | do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de
Observações: | [8 empty] | Observações: | [7 empty] | Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: | [8 empty] | Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: | [7 empty] | Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Silenio Martins Camargo |  |  |  | Data: |  |  |  |  | Nome: Silenio Martins Camargo |  |  | Data: | 2023-08-10 |  |  |  | Nome: Silenio Martins Camargo |  |  | Data: | 2023-08-10
CREA/CAU: A22573-8 | [8 empty] | CREA/CAU: A22573-8 | [7 empty] | CREA/CAU: A22573-8
QCI
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORÇAMENTO - TOMADOR
COMPOSIÇÕES
COTAÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DADOS DO CONTRATO
BDI
TABELAS MEMORIA

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  | Obra |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS |  | 28.82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Bancos
SINAPI TO - 08/2024
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 163446.3 | 163446.3
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 450 | 109.12 | 140.56 | 63252
1.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 7090.57 | 9134.07 | 45670.35
1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 4688.87 | 6040.2 | 30201
1.4 | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 3776.27 | 4864.59 | 24322.95
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 33604.41 | 33604.41
2.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 49.51 | 74.74 | 96.28 | 4766.82
2.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 457.61 | 589.49 | 1768.47
2.3 | Sesc 01 | Próprio | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 12092.84 | 15577.99 | 15577.99
2.4 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 80.54 | 107.93 | 139.03 | 11197.47
2.5 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 371.73 | 0.62 | 0.79 | 293.66
3 |  |  | REFORMA INTERNA EDUCAÇÃO |  | 1 |  | 1359006.27 | 1364689.83
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 124530.59 | 123626.95
3.1.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1518.45 | 5.99 | 7.71 | 11707.24
3.1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5.75 | 49.74 | 64.07 | 368.4
3.1.3 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 74.87 | 5.34 | 6.87 | 514.35
3.1.4 | CA - 01 | Próprio | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm | m² | 1084.42 | 75.16 | 96.82 | 104993.54
3.1.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 76.67 | 8.42 | 10.84 | 831.1
3.1.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 49 | 11.46 | 14.76 | 723.24
3.1.7 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 194 | 1.64 | 2.11 | 409.34
3.1.8 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 179 | 0.6 | 0.77 | 137.83
3.1.9 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 988.78 | 2.57 | 3.31 | 3272.86
3.1.10 | CA - 03 | Próprio | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m² | 34.32 | 14.79 | 19.05 | 653.79
3.1.11 | CA - 02 | Próprio | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 0.53 | 22.37 | 28.81 | 15.26
3.2 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1 |  | 19586.98 | 19586.98
3.2.1 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 105.38 | 144.29 | 185.87 | 19586.98
3.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 885475.91 | 885475.91
3.3.1 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE |  | 1 |  | 189554.71 | 189554.71
3.3.1.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 74.87 | 6.51 | 8.38 | 627.41
3.3.1.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 74.87 | 43.09 | 55.5 | 4155.28
3.3.1.3 | CA - 05 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI | m² | 400.25 | 272.64 | 351.21 | 140571.8
3.3.1.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 328.8 | 69.43 | 89.43 | 29404.58
3.3.1.5 | CA - 06 | Próprio | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 410.42 | 27.99 | 36.05 | 14795.64
3.3.2 |  |  | REVESTIMENTO PISO |  | 1 |  | 545846.37 | 545846.37
3.3.2.1 | 79483 | SINAPI | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 622.22 | 27.99 | 36.05 | 22431.03
3.3.2.2 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 1205.13 | 54.72 | 70.49 | 84949.61
3.3.2.3 | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 582.91 | 7.46 | 9.6 | 5595.93
3.3.2.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 134.1 | 33.29 | 42.88 | 5750.2
3.3.2.5 | CA - 05 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI | m² | 1205.13 | 272.64 | 351.21 | 423253.7
3.3.2.6 | CA - 08 | Próprio | RODAPE COM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI | M | 231.63 | 12.96 | 16.69 | 3865.9
3.3.3 |  |  | REVESTIMENTO TETO |  | 1 |  | 150074.83 | 150074.83
3.3.3.1 | SESC220 | Próprio | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/ PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO | m² | 1205.13 | 96.67 | 124.53 | 150074.83
3.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 28830.31 | 28830.31
3.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 74.87 | 3.43 | 4.41 | 330.17
3.4.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 74.87 | 12.25 | 15.78 | 1181.44
3.4.3 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1437.07 | 14.76 | 19.01 | 27318.7
3.5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 163317.54 | 163317.54
3.5.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 163317.54 | 163317.54
3.5.1.1 | Sesc61 | Próprio | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO COM VISOR 80X210 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 4134.39 | 5325.92 | 85214.72
3.5.1.2 | Sesc58 | Próprio | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 60X200 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 3356.04 | 4323.25 | 21616.25
3.5.1.3 | Sesc60 | Próprio | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 70X208 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 3595.18 | 4631.31 | 18525.24
3.5.1.4 | Sesc59 | Próprio | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 80X208 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 4096.58 | 5277.21 | 26386.05
3.5.1.5 | Sesc79 | Próprio | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | un | 15 | 436.97 | 562.9 | 8443.5
3.5.1.6 | SESC226 | Próprio | PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS | m² | 3.6 | 675.32 | 869.94 | 3131.78
3.6 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 56102.45 | 56102.45
3.6.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 15.9 | 119.5 | 153.93 | 2447.48
3.6.2 | SESC228 | Próprio | Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 38.86 | 803.03 | 1034.46 | 40199.11
3.6.3 | SESC230 | Próprio | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 3.09 | 824.26 | 1061.81 | 3280.99
3.6.4 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 12.62 | 625.88 | 806.25 | 10174.87
3.7 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 30495.16 | 30495.16
3.7.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 539.24 | 694.64 | 15282.08
3.7.2 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 148.02 | 190.67 | 2288.04
3.7.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 374.89 | 482.93 | 4829.3
3.7.4 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 172.66 | 222.42 | 2669.04
3.7.5 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 57.27 | 73.77 | 885.24
3.7.6 | SESC229 | Próprio | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 22 | 160.25 | 206.43 | 4541.46
3.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 45519.28 | 52106.48
3.8.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 30.81 | 39.68 | 39.68
3.8.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 18 | 23.18 | 23.18
3.8.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 11.72 | 15.09 | 60.36
3.8.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 16.27 | 20.95 | 83.8
3.8.5 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 11.22 | 14.45 | 115.6
3.8.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 231 | 4.33 | 5.57 | 1286.67
3.8.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 87 | 6.73 | 8.66 | 753.42
3.8.8 | 103260 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 1 | 6709.5 | 8643.17 | 8643.17
3.8.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27.29 | 35.15 | 35.15
3.8.10 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 182 | 28.57 | 36.8 | 6697.6
3.8.11 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44 | 56.68 | 56.68
3.8.12 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.98 | 16.72 | 16.72
3.8.13 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.25 | 18.35 | 18.35
3.8.14 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.25 | 18.35 | 18.35
3.8.15 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 39 | 19.48 | 25.09 | 978.51
3.8.16 | SESC287 | Próprio | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 54.9 | 70.72 | 848.64
3.8.17 | SESC222 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 45W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | un | 129 | 195.16 | 251.4 | 32430.6
3.9 |  |  | REDE LÓGICA |  | 1 |  | 2928.8 | 2928.8
3.9.1 | SESC293 | Próprio | PATCH CORD RJ45 - 2,5M | UN | 3 | 23.36 | 30.09 | 90.27
3.9.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1027.92 | 1324.16 | 1324.16
3.9.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 30.81 | 39.68 | 39.68
3.9.4 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8.26 | 10.64 | 85.12
3.9.5 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 49 | 9.39 | 12.09 | 592.41
3.9.6 | SESC294 | Próprio | PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL PARA TOMADA JACK | UN | 2 | 7.59 | 9.77 | 19.54
3.9.7 | SESC295 | Próprio | ELETRODUTO PVC 2"" | M | 1 | 43.74 | 56.34 | 56.34
3.9.8 | SESC296 | Próprio | ELETRODUTO PVC 3/4"" | M | 28 | 20 | 25.76 | 721.28
3.10 |  |  | DRENOS |  | 1 |  | 2219.25 | 2219.25
3.10.1 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 65.46 | 15.58 | 20.07 | 1313.78
3.10.2 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 11.7 | 15.07 | 45.21
3.10.3 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.26 | 9.35 | 37.4
3.10.4 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 7.71 | 9.93 | 9.93
3.10.5 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 6.96 | 8.96 | 179.2
3.10.6 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 11.28 | 14.53 | 101.71
3.10.7 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 9.68 | 12.46 | 37.38
3.10.8 | SESC253 | Próprio | CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 1 | 383.98 | 494.64 | 494.64
4 |  |  | REFORMA EXTERNA EDUCAÇÃO |  | 1 |  | 652241.26 | 645843.6
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 32349.96 | 32349.96
4.1.1 | SESC231 | Próprio | Remocao de tapete de nylon ou carpete colado no piso e retirada do residuo de cola com espatula ou palha de aco. | m² | 306.96 | 14.92 | 19.21 | 5896.7
4.1.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 5.88 | 104.5 | 134.61 | 791.5
4.1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 7.03 | 49.74 | 64.07 | 450.41
4.1.4 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.08 | 74.69 | 96.21 | 7.69
4.1.5 | SESC233 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO | m² | 28.95 | 37.32 | 48.07 | 1391.62
4.1.6 | SESC234 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA CORRIMAO DE ESCADA | M | 124.48 | 19.14 | 24.65 | 3068.43
4.1.7 | SESC235 | Próprio | REMOÇÂO DE PORTA/PORTAO METALICO | m² | 3.84 | 18.62 | 23.98 | 92.08
4.1.8 | SESC236 | Próprio | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | m² | 68.69 | 11.82 | 15.22 | 1045.46
4.1.9 | SESC237 | Próprio | DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS | m² | 334.48 | 10.25 | 13.2 | 4415.13
4.1.10 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 334.48 | 33.78 | 43.51 | 14553.22
4.1.11 | SESC238 | Próprio | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas | m | 67.2 | 7.37 | 9.49 | 637.72
4.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 10179.96 | 10179.96
4.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.36 | 82.27 | 105.98 | 38.15
4.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.02 | 5.56 | 7.16 | 7.3
4.2.3 | SESC249 | Próprio | CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" | UN | 36 | 40.03 | 51.56 | 1856.16
4.2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 285.6 | 16.18 | 20.84 | 5951.9
4.2.5 | SESC250 | Próprio | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE CHAPA EM AÇO 1/2" (12,50MM- 98,00 KG/M2) | m² | 1.58 | 952 | 1226.36 | 1937.64
4.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.36 | 577.64 | 744.11 | 267.87
4.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.36 | 260.81 | 335.97 | 120.94
4.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 118599.07 | 118599.07
4.3.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 1.8 | 180.57 | 232.61 | 418.69
4.3.2 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 300.8 | 13.94 | 17.95 | 5399.36
4.3.3 | SESC251 | Próprio | CHAPA DE ACO GROSSA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,29 kg/m2) | KG | 2131.65 | 11.35 | 14.62 | 31164.72
4.3.4 | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 4130.38 | 15.34 | 19.76 | 81616.3
4.4 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1 |  | 2440.66 | 2440.66
4.4.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.11 | 117.61 | 151.5 | 2440.66
4.5 |  |  | COBERTURA E PLATIBANDA |  | 1 |  | 277727.54 | 279099.6
4.5.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 404.8 | 12.67 | 16.32 | 6606.33
4.5.2 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 1433.32 | 10.47 | 13.48 | 19321.15
4.5.3 | SESC239 | Próprio | Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 382.12 | 400.76 | 516.25 | 197269.45
4.5.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57.93 | 49.32 | 63.53 | 3680.29
4.5.5 | SESC300 | Próprio | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 80 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)- PINTADA NA COR PRETO FOSCO | m | 42.65 | 162.71 | 209.6 | 8939.44
4.5.6 | Sesd65 | Próprio | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | m | 34.5 | 191.38 | 246.53 | 8505.28
4.5.7 | SESC241 | Próprio | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 101.36 | 94.28 | 121.45 | 12310.17
4.5.8 | Sesd63 | Próprio | PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS | m² | 121.63 | 143.4 | 184.72 | 22467.49
4.6 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 92080.47 | 84310.75
4.6.1 |  |  | REVSETIMENTO PISO |  | 1 |  | 39404.07 | 39404.07
4.6.1.1 | SESC243 | Próprio | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | m² | 306.96 | 70.03 | 90.21 | 27690.86
4.6.1.2 | SESC242 | Próprio | PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM | m² | 118.94 | 76.45 | 98.48 | 11713.21
4.6.2 |  |  | REVESTIMENTO PLATIBANDA E PAREDES |  | 1 |  | 9827.93 | 2058.21
4.6.2.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 32.22 | 6.51 | 8.38 | 270
4.6.2.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 32.22 | 43.09 | 55.5 | 1788.21
4.6.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 42848.47 | 42848.47
4.6.3.1 |  |  | PINTURA PLATIBANDA |  | 1 |  | 10226.39 | 10226.39
4.6.3.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 153.85 | 3.43 | 4.41 | 678.47
4.6.3.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 153.85 | 32.62 | 42.02 | 6464.77
4.6.3.1.3 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 153.85 | 15.56 | 20.04 | 3083.15
4.6.3.2 |  |  | PINTURA ESTRUTURAS METÁLICA |  | 1 |  | 32622.08 | 32622.08
4.6.3.2.1 | Sesd60 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PRETO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 747.87 | 23.81 | 30.67 | 22937.17
4.6.3.2.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 747.87 | 10.06 | 12.95 | 9684.91
4.7 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 16883.07 | 16883.07
4.7.1 | SESC245 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA. | m² | 9.53 | 188.33 | 242.6 | 2311.97
4.7.2 | SESC246 | Próprio | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 119.96 | 92.3 | 118.9 | 14263.24
4.7.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2 | 119.5 | 153.93 | 307.86
4.8 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 1 |  | 11928.95 | 11928.95
4.8.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.43 | 104.5 | 134.61 | 57.88
4.8.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.28 | 73.81 | 95.08 | 121.7
4.8.3 | 012 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 1.28 | 55.98 | 72.11 | 92.3
4.8.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 38.72 | 45.1 | 58.09 | 2249.24
4.8.5 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 34.43 | 44.35 | 88.7
4.8.6 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 22 | 33.51 | 43.16 | 949.52
4.8.7 | 102710 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 2 | 52.36 | 67.45 | 134.9
4.8.8 | 89556 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18 | 36.03 | 46.41 | 835.38
4.8.9 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 45.65 | 66.95 | 86.24 | 3936.85
4.8.10 | SESC253 | Próprio | CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 7 | 383.98 | 494.64 | 3462.48
4.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EXTERNAS E SALA MULTIUSO |  | 1 |  | 90051.58 | 90051.58
4.9.1 | SESC222 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 45W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | un | 15 | 195.16 | 251.4 | 3771
4.9.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 30.81 | 39.68 | 119.04
4.9.3 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 18 | 23.18 | 394.06
4.9.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 11.72 | 15.09 | 60.36
4.9.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 16.27 | 20.95 | 502.8
4.9.6 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 11.22 | 14.45 | 317.9
4.9.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1137 | 4.33 | 5.57 | 6333.09
4.9.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 102 | 6.73 | 8.66 | 883.32
4.9.9 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 306 | 25.62 | 33 | 10098
4.9.10 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 1 | 13739.33 | 17699 | 17699
4.9.11 | 103275 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 14864.84 | 19148.88 | 38297.76
4.9.12 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27.29 | 35.15 | 35.15
4.9.13 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 41.47 | 53.42 | 106.84
4.9.14 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 55.65 | 71.68 | 71.68
4.9.15 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 28.57 | 36.8 | 588.8
4.9.16 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44 | 56.68 | 56.68
4.9.17 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.25 | 18.35 | 36.7
4.9.18 | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 29.2 | 37.61 | 112.83
4.9.19 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 48 | 17.83 | 22.96 | 1102.08
4.9.20 | SESC296 | Próprio | ELETRODUTO PVC 3/4"" | M | 135 | 20 | 25.76 | 3477.6
4.9.21 | Sesc92 | Próprio | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" | UN | 22 | 2.67 | 3.43 | 75.46
4.9.22 | Sesc94 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" | M | 24 | 14.3 | 18.42 | 442.08
4.9.23 | SESC209 | Próprio | Luminária tipo Downlight de Sobrepor 15W Preta | un | 15 | 44.22 | 56.96 | 854.4
4.9.24 | SESC278 | Próprio | PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR, INCLUSO OS FIXADORES (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 44.31 | 57.08 | 342.48
4.9.25 | SESC287 | Próprio | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 54.9 | 70.72 | 636.48
4.9.26 | SESC297 | Próprio | Perfilado perfurado 38x38m (3m) | Pç | 37 | 76.29 | 98.27 | 3635.99
5 |  |  | SALA MULTIUSO |  | 1 |  | 305697.98 | 278618.35
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 27764.6 | 27764.6
5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 11.19 | 73.81 | 95.08 | 1063.94
5.1.2 | 012 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS | m³ | 11.19 | 55.98 | 72.11 | 806.91
5.1.3 | 79483 | SINAPI | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 15.04 | 27.99 | 36.05 | 542.19
5.1.4 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 15.04 | 20.76 | 26.74 | 402.16
5.1.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 80.7 | 17.73 | 22.83 | 1842.38
5.1.6 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 94.5 | 16.18 | 20.84 | 1969.38
5.1.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.4 | 14.25 | 18.35 | 1934.09
5.1.8 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 74.6 | 19.41 | 25 | 1865
5.1.9 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 75.94 | 94.22 | 121.37 | 9216.83
5.1.10 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 5.64 | 577.64 | 744.11 | 4196.78
5.1.11 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.64 | 260.81 | 335.97 | 1894.87
5.1.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 38.58 | 40.85 | 52.62 | 2030.07
5.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 31716.01 | 31716.01
5.2.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 277.7 | 12.87 | 16.57 | 4601.48
5.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130.3 | 14.14 | 18.21 | 2372.76
5.2.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.63 | 577.64 | 744.11 | 4933.44
5.2.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 6.63 | 260.81 | 335.97 | 2227.48
5.2.5 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 116.7 | 116.95 | 150.65 | 17580.85
5.3 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1 |  | 20729.85 | 20729.85
5.3.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 120.33 | 117.61 | 151.5 | 18229.99
5.3.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 14.1 | 64.23 | 82.74 | 1166.63
5.3.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 9.3 | 49.73 | 64.06 | 595.75
5.3.4 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 43.69 | 13.11 | 16.88 | 737.48
5.4 |  |  | COBERTURA E PLATIBANDA |  | 1 |  | 78061.09 | 50981.46
5.4.1 | SESC299 | Próprio | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 119.22 | 224.43 | 289.11 | 34467.69
5.4.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 33.53 | 49.32 | 63.53 | 2130.16
5.4.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9.96 | 78.49 | 101.11 | 1007.05
5.4.4 | SESC241 | Próprio | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 43.69 | 94.28 | 121.45 | 5306.15
5.4.5 | Sesd63 | Próprio | PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS | m² | 43.69 | 143.4 | 184.72 | 8070.41
5.5 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 93896.34 | 93896.34
5.5.1 |  |  | REVESTIMENTO PISO |  | 1 |  | 60917.38 | 60917.38
5.5.1.1 | 87644 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 118.97 | 120.55 | 155.29 | 18474.85
5.5.1.2 | CA - 05 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI | m² | 118.97 | 272.64 | 351.21 | 41783.45
5.5.1.3 | CA - 08 | Próprio | RODAPE COM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI | M | 39.49 | 12.96 | 16.69 | 659.08
5.5.2 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE |  | 1 |  | 18163.63 | 18163.63
5.5.2.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 284.34 | 6.51 | 8.38 | 2382.76
5.5.2.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 284.34 | 43.09 | 55.5 | 15780.87
5.5.3 |  |  | REVESTIMENTO TETO |  | 1 |  | 14815.33 | 14815.33
5.5.3.1 | SESC220 | Próprio | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/ PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO | m² | 118.97 | 96.67 | 124.53 | 14815.33
5.6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 17938.99 | 17938.99
5.6.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 284.34 | 3.43 | 4.41 | 1253.93
5.6.2 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 284.34 | 30.8 | 39.67 | 11279.76
5.6.3 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 284.34 | 14.76 | 19.01 | 5405.3
5.7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 27455.88 | 27455.88
5.7.1 | SESC225 | Próprio | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDROS | m² | 12.6 | 1242.91 | 1601.11 | 20173.98
5.7.2 | SESC227 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.25 | 502.47 | 647.28 | 7281.9
5.8 |  |  | REDE LÓGICA |  | 1 |  | 8135.22 | 8135.22
5.8.1 | SESC293 | Próprio | PATCH CORD RJ45 - 2,5M | UN | 8 | 23.36 | 30.09 | 240.72
5.8.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.81 | 39.68 | 79.36
5.8.3 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 10.23 | 13.17 | 52.68
5.8.4 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 9.98 | 12.85 | 115.65
5.8.5 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 352 | 9.39 | 12.09 | 4255.68
5.8.6 | SESC294 | Próprio | PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL PARA TOMADA JACK | UN | 7 | 7.59 | 9.77 | 68.39
5.8.7 | SESC270 | Próprio | ELETRODUTO PVC 1"" | M | 40 | 22.53 | 29.02 | 1160.8
5.8.8 | SESC297 | Próprio | Perfilado perfurado 38x38m (3m) | Pç | 22 | 76.29 | 98.27 | 2161.94
6 |  |  | REFORMA ENTRADA PRINCIPAL |  | 1 |  | 1739679.35 | 1700689.14
6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 75210.73 | 75210.73
6.1.1 | SESC254 | Próprio | RETIRADA DE GRAMAS DE FORMA MANUAL | m² | 454.68 | 4.66 | 6 | 2728.08
6.1.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 24.33 | 104.5 | 134.61 | 3275.06
6.1.3 | SESC236 | Próprio | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | m² | 2539.9 | 11.82 | 15.22 | 38657.27
6.1.4 | SESC232 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M | 99 | 46.65 | 60.09 | 5948.91
6.1.5 | SESC255 | Próprio | RETIRADA DE GRADIL, PORTÕES E GUARDA-CORPO | m² | 106.72 | 30.28 | 39 | 4162.08
6.1.6 | SESC256 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 206.35 | 7.46 | 9.6 | 1980.96
6.1.7 | SESC257 | Próprio | DEMOLICAO DE ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA/CONCRETO | m³ | 0.53 | 99.52 | 128.2 | 67.94
6.1.8 | SESC258 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAINEIS DE VIDRO | m² | 40.93 | 45.08 | 58.07 | 2376.8
6.1.9 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 36.2 | 49.74 | 64.07 | 2319.33
6.1.10 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2.77 | 8.42 | 10.84 | 30.02
6.1.11 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4.7 | 21.75 | 28.01 | 131.64
6.1.12 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 201.28 | 33.78 | 43.51 | 8757.69
6.1.13 | SESC237 | Próprio | DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS | m² | 74.82 | 10.25 | 13.2 | 987.62
6.1.14 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 19.92 | 4.07 | 5.24 | 104.38
6.1.15 | SESC235 | Próprio | REMOÇÂO DE PORTA/PORTAO METALICO | m² | 19.78 | 18.62 | 23.98 | 474.32
6.1.16 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 11.46 | 14.76 | 29.52
6.1.17 | SESC234 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA CORRIMAO DE ESCADA | M | 74.1 | 19.14 | 24.65 | 1826.56
6.1.18 | SESC238 | Próprio | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas | m | 24 | 7.37 | 9.49 | 227.76
6.1.19 | SESC289 | Próprio | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m² | 43.71 | 11.31 | 14.56 | 636.41
6.1.20 | CA - 02 | Próprio | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 0.68 | 22.37 | 28.81 | 19.59
6.1.21 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 18.1 | 20.11 | 25.9 | 468.79
6.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 10844.55 | 10844.55
6.2.1 |  |  | RAMPA |  | 1 |  | 9191.43 | 9191.43
6.2.1.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 116.62 | 150.22 | 1802.64
6.2.1.2 | SESC249 | Próprio | CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" | UN | 94 | 40.03 | 51.56 | 4846.64
6.2.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 100.8 | 16.18 | 20.84 | 2100.67
6.2.1.4 | SESC250 | Próprio | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE CHAPA EM AÇO 1/2" (12,50MM- 98,00 KG/M2) | m² | 0.36 | 952 | 1226.36 | 441.48
6.2.2 |  |  | PERGOLADO |  | 1 |  | 1653.12 | 1653.12
6.2.2.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 21 | 61.11 | 78.72 | 1653.12
6.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 217975.12 | 217975.12
6.3.1 |  |  | RAMPA |  | 1 |  | 90649.3 | 90649.3
6.3.1.1 | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 733.86 | 15.34 | 19.76 | 14501.07
6.3.1.2 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 149.76 | 12.67 | 16.32 | 2444.08
6.3.1.3 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 600.58 | 10.47 | 13.48 | 8095.81
6.3.1.4 | SESC250 | Próprio | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE CHAPA EM AÇO 1/2" (12,50MM- 98,00 KG/M2) | m² | 0.55 | 952 | 1226.36 | 674.49
6.3.1.5 | SESC251 | Próprio | CHAPA DE ACO GROSSA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,29 kg/m2) | KG | 4441.44 | 11.35 | 14.62 | 64933.85
6.3.2 |  |  | PERGOLADO |  | 1 |  | 54213.86 | 54213.86
6.3.2.1 | SESC251 | Próprio | CHAPA DE ACO GROSSA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,29 kg/m2) | KG | 22.8 | 11.35 | 14.62 | 333.33
6.3.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.4 | 11.56 | 14.89 | 1226.93
6.3.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80.4 | 14.14 | 18.21 | 1464.08
6.3.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100.1 | 12.87 | 16.57 | 1658.65
6.3.2.5 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 66.92 | 94.22 | 121.37 | 8122.08
6.3.2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.89 | 577.64 | 744.11 | 2894.58
6.3.2.7 | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 1949.1 | 15.34 | 19.76 | 38514.21
6.3.3 |  |  | FACHADA FRONTAL |  | 1 |  | 73111.96 | 73111.96
6.3.3.1 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 2543.16 | 10.47 | 13.48 | 34281.79
6.3.3.2 | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 1965.09 | 15.34 | 19.76 | 38830.17
6.4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 275314.8 | 224386.29
6.4.1 | SESC299 | Próprio | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 229.9 | 224.43 | 289.11 | 66466.38
6.4.2 | SESC300 | Próprio | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 80 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)- PINTADA NA COR PRETO FOSCO | m | 40.13 | 162.71 | 209.6 | 8411.24
6.4.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62.07 | 49.32 | 63.53 | 3943.3
6.4.4 | SESC241 | Próprio | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 58.98 | 94.28 | 121.45 | 7163.12
6.4.5 | SESC259 | Próprio | COBERTURA PLACA DE VIDRO LAMINADO 10mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA | m² | 72.55 | 806.34 | 1038.72 | 75359.13
6.4.6 | SESC260 | Próprio | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 73.56 | 665.3 | 857.03 | 63043.12
6.5 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1 |  | 58125.62 | 58125.62
6.5.1 |  |  | COBOGO |  | 1 |  | 10466.56 | 10466.56
6.5.1.1 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 42.22 | 162.94 | 209.89 | 8861.55
6.5.1.2 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 84.43 | 14.76 | 19.01 | 1605.01
6.5.2 |  |  | GRADIL NYLOFOR |  | 1 |  | 36856.97 | 36856.97
6.5.2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 4.79 | 41.65 | 53.65 | 256.98
6.5.2.2 | SESC261 | Próprio | CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE POSTES | m³ | 1.12 | 1914.51 | 2466.27 | 2762.22
6.5.2.3 | SESC262 | Próprio | GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE | M | 75.46 | 348.1 | 448.42 | 33837.77
6.5.3 |  |  | MURETA |  | 1 |  | 10802.09 | 10802.09
6.5.3.1 | SESC263 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA - INCLUSO CHAPISCO E EMBOÇO | m² | 75.46 | 111.13 | 143.15 | 10802.09
6.6 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 642519.66 | 642519.66
6.6.1 |  |  | REVESTIMENTO PISO |  | 1 |  | 386374.62 | 386374.62
6.6.1.1 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1338.64 | 118.21 | 152.27 | 203834.71
6.6.1.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 256.24 | 80.37 | 103.53 | 26528.52
6.6.1.3 | SESC264 | Próprio | Piso em granito verde Ubatuba | m² | 74.65 | 564.29 | 726.91 | 54263.83
6.6.1.4 | SESC242 | Próprio | PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM | m² | 1033.18 | 76.45 | 98.48 | 101747.56
6.6.2 |  |  | REVESTIMENTO PAREDE |  | 1 |  | 214408.18 | 214408.18
6.6.2.1 | SESC266 | Próprio | BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335 | m² | 30.88 | 909 | 1170.97 | 36159.55
6.6.2.2 | SESC265 | Próprio | Vidro laminado 6mm fixos - INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO | m² | 110.71 | 1249.85 | 1610.05 | 178248.63
6.6.3 |  |  | REVESTIMENTO TETO |  | 1 |  | 41736.86 | 41736.86
6.6.3.1 | Sesd58 | Próprio | FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20x22,40m | m² | 269.74 | 66.76 | 86 | 23197.64
6.6.3.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 269.74 | 4.33 | 5.57 | 1502.45
6.6.3.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 269.74 | 32.65 | 42.05 | 11342.56
6.6.3.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 269.74 | 16.39 | 21.11 | 5694.21
6.7 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 25064.96 | 25064.96
6.7.1 |  |  | PINTURA ESTRUTURAS METÁLICAS |  | 1 |  | 20917.27 | 20917.27
6.7.1.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 264.12 | 10.06 | 12.95 | 3420.35
6.7.1.2 | Sesd60 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PRETO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 570.49 | 23.81 | 30.67 | 17496.92
6.7.2 |  |  | PINTURA ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | 1 |  | 2543.53 | 2543.53
6.7.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 104.03 | 3.43 | 4.41 | 458.77
6.7.2.2 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 104.03 | 15.56 | 20.04 | 2084.76
6.7.3 |  |  | PINTURA ESTACIONAMENTO |  | 1 |  | 1604.16 | 1604.16
6.7.3.1 | 010 | Próprio | PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO | m² | 14.25 | 32.01 | 41.23 | 587.52
6.7.3.2 | 009 | Próprio | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | U | 3 | 263.07 | 338.88 | 1016.64
6.8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 3309.68 | 3309.68
6.8.1 | SESC267 | Próprio | PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS | m² | 1 | 675.32 | 869.94 | 869.94
6.8.2 | SESC268 | Próprio | Vidro laminado 6mm de correr - INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO | m² | 1 | 1486.87 | 1915.38 | 1915.38
6.8.3 | SESC269 | Próprio | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS | m² | 1 | 407.05 | 524.36 | 524.36
6.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 101336.87 | 101336.87
6.9.1 | SESC270 | Próprio | ELETRODUTO PVC 1"" | M | 412 | 22.53 | 29.02 | 11956.24
6.9.2 | Sesc92 | Próprio | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" | UN | 20 | 2.67 | 3.43 | 68.6
6.9.3 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54 | 11.4 | 14.68 | 792.72
6.9.4 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.81 | 39.68 | 79.36
6.9.5 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.9 | 44.95 | 44.95
6.9.6 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 16.27 | 20.95 | 167.6
6.9.7 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 8.26 | 10.64 | 31.92
6.9.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1781 | 4.33 | 5.57 | 9920.17
6.9.9 | SESC272 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm | UN | 18 | 275.36 | 354.71 | 6384.78
6.9.10 | SESC273 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 7 | 216.67 | 279.11 | 1953.77
6.9.11 | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 102.98 | 132.65 | 132.65
6.9.12 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 27.29 | 35.15 | 70.3
6.9.13 | SESC274 | Próprio | RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 54.87 | 70.68 | 141.36
6.9.14 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.25 | 18.35 | 36.7
6.9.15 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 33 | 19.48 | 25.09 | 827.97
6.9.16 | SESC275 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" | M | 17 | 18.48 | 23.8 | 404.6
6.9.17 | SESC210 | Próprio | Luminária tipo Downlight de Sobrepor 70,5W Preta - EF42-S8000840 Lumicenter ou similar - fornecimento e instalação | un | 8 | 73.73 | 94.97 | 759.76
6.9.18 | SESC276 | Próprio | SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO | UN | 6 | 230.34 | 296.72 | 1780.32
6.9.19 | SESC207 | Próprio | ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 57.25 | 73.74 | 958.62
6.9.20 | SESC277 | Próprio | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | UN | 1 | 28.04 | 36.12 | 36.12
6.9.21 | SESC278 | Próprio | PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR, INCLUSO OS FIXADORES (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 44.31 | 57.08 | 684.96
6.9.22 | SESC208 | Próprio | Luminária fechada em LED p/ilumin pública, 2 pétalas, modelo LPL ÁTON 60, 60w cada, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, 6m - Fornecimento e instalação | un | 18 | 2764.56 | 3561.3 | 64103.4
6.10 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 295204.03 | 307142.33
6.10.1 | SESC245 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA. | m² | 54.02 | 188.33 | 242.6 | 13105.25
6.10.2 | SESC302 | Próprio | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX (NBR 9050) | M | 44.41 | 678.52 | 874.06 | 38817
6.10.3 | SESC279 | Próprio | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13.45 | 290.85 | 374.67 | 5039.31
6.10.4 | SESC280 | Próprio | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DI AMETRO DE 1",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORN ECIMENTO E COLOCACAO | M | 51.48 | 749.26 | 965.19 | 49687.98
6.10.5 | SESC281 | Próprio | MURETA PARA JARDINEIRA 0,70m x 0,10m | M | 397.89 | 391.16 | 503.89 | 200492.79
6.11 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 33441.01 | 33441.01
6.11.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 560 | 17.1 | 22.02 | 12331.2
6.11.2 | SESC282 | Próprio | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 22 | 546.12 | 703.51 | 15477.22
6.11.3 | SESC283 | Próprio | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 105 | 23.94 | 30.83 | 3237.15
6.11.4 | SESC284 | Próprio | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | un | 6 | 164.19 | 211.5 | 1269
6.11.5 | SESC285 | Próprio | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio | un | 6 | 52.17 | 67.2 | 403.2
6.11.6 | SESC286 | Próprio | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 12 | 46.79 | 60.27 | 723.24
6.12 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 1 |  | 1332.32 | 1332.32
6.12.1 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 5.22 | 66.95 | 86.24 | 450.17
6.12.2 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 117.42 | 151.26 | 151.26
6.12.3 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 120.22 | 154.86 | 154.86
6.12.4 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 236.73 | 304.95 | 304.95
6.12.5 | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 70.15 | 90.36 | 271.08
7 |  |  | PINTURAL GERAL |  | 1 |  | 115696.23 | 115696.23
7.1 | Sesc74 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 3098.36 | 2.86 | 3.68 | 11401.96
7.2 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 3098.36 | 15.56 | 20.04 | 62091.13
7.3 | SESC247 | Próprio | PINTURA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 600.5 | 54.56 | 70.28 | 42203.14
8 |  |  | GRUPO GERADOR |  | 1 |  | 30232.64 | 13684.27
8.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 1733.82 | 1733.82
8.1.1 | SESC238 | Próprio | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas | m | 24 | 7.37 | 9.49 | 227.76
8.1.2 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 31.68 | 33.78 | 43.51 | 1378.39
8.1.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 31.68 | 3.13 | 4.03 | 127.67
8.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 128.06 | 128.06
8.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.05 | 73.81 | 95.08 | 4.75
8.2.2 | SESC261 | Próprio | CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE POSTES | m³ | 0.05 | 1914.51 | 2466.27 | 123.31
8.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 7427.58 | 7427.58
8.3.1 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 133.17 | 13.94 | 17.95 | 2390.4
8.3.2 | Sesc80 | Próprio | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 26.2 | 83.33 | 107.34 | 2812.3
8.3.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 31.68 | 45.44 | 58.53 | 1854.23
8.3.4 | SESC290 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO - EXCLUSIVE MATERIAL | m² | 31.68 | 9.09 | 11.7 | 370.65
8.4 |  |  | MURETA |  | 1 |  | 2021.82 | 2021.82
8.4.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 6.84 | 118.75 | 152.97 | 1046.31
8.4.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 13.68 | 6.94 | 8.94 | 122.29
8.4.3 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 13.68 | 48.42 | 62.37 | 853.22
8.5 |  |  | PISO |  | 1 |  | 18921.36 | 2372.99
8.5.1 | SESC292 | Próprio | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-50, 10 MM. | m² | 11 | 105.6 | 136.03 | 1496.33
8.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0.81 | 840.17 | 1082.3 | 876.66
9 |  |  | OUTROS |  | 1 |  | 88441.57 | 88441.57
9.1 | Sesc64 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 20 | 331.19 | 426.63 | 8532.6
9.2 | SESC248 | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 5 | 582.27 | 750.08 | 3750.4
9.3 | SESC298 | Próprio | RESERVA DE MATERIAL - BDI DIFERENCIADO (16,00%) REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI | m² | 240.81 | 272.64 | 316.26 | 76158.57
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3145038.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 16% | 12185.37
[7 empty] | 28.82% | 1247489.58
[5 empty] | Total Geral |  | 4404713.7
4404713.7
_______________________________________________________________ Obras e Reformas Setor de Engenharia

## MC
| Obra |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS |  | 29,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Bancos
SINAPI TO - 08/2024
MEMÓRIA DE CALCULO
Item | Descrição |  |  | Und | Quant.
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1
2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  |  | M | 49.51
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Perimetro (m)
Sala multiuso | 13.1 | 12.48 | 49.51 | Esta sendo considerado 1m a mais de cada lado.
| 9.33 | 10.6
2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  | m² | 3
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 2 | 1.5 | 3
2.3 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos |  |  | un | 1
2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 |  |  | m³ | 80.5415
Local | Área (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Sala multiuso | 123.91 | 0.65 | 80.5415
2.5 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 |  |  | m² | 371.73
Local | Área (m²) | Nº camadas | Área total (m²)
Sala multiuso | 123.91 | 3 | 371.73
3 | REFORMA INTERNA EDUCAÇÃO |  |  |  | 1
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 1
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 1518.45
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 40.76 | 560.41
| SL 02 |  |  | 40
| SL 03 |  |  | 40
| SL 04 |  |  | 39.2
| SL 05 |  |  | 39.89
| SL 06 |  |  | 39.16
| RECREIO COBERTO |  |  | 165.31
| SAN MASC |  |  | 10.17
| SAN FEM |  |  | 10.32
| COORDENAÇÃO |  |  | 11.92
| WC |  |  | 1.48
| WC |  |  | 1.48
| SALA ADM |  |  | 10.23
| SALA REUNIÃO |  |  | 18
| SANT 1 |  |  | 4.12
| SANT 2 |  |  | 4.12
| CIRCULAÇÃO |  |  | 28.65
| HALL EDUCAÇÃO |  |  | 55.6
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 38.46 | 1 | 38.46 | 203.16
| WC | 4.9 | 3 | 14.7
| WC | 4.9 | 3 | 14.7
| SANT 1 | 8.65 | 3 | 25.95
| SANT 2 | 8.65 | 3 | 25.95
| SAN MASC | 13.9 | 3 | 41.7
| SAN FEM | 13.9 | 3 | 41.7
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 39.2 | 524.01
| SL 02 |  |  | 39.2
| SL 03 |  |  | 40.8
| SL 04 |  |  | 40.8
| SL 05 |  |  | 39.96
| SL 06 |  |  | 39.96
| RECREIO COBERTO |  |  | 116.27
| SAN MASC |  |  | 17.04
| SAN FEM |  |  | 17.19
| HABILIDADES MANUAIS |  |  | 39.8
| COORDENAÇÃO |  |  | 15.86
| COORD INFANTIL |  |  | 4.76
| SAN 1 |  |  | 3.32
| SAN 2 |  |  | 3.79
| PCD |  |  | 2.51
| CIRCULAÇÃO |  |  | 40.04
| PCD |  |  | 2.51
| SALA PROFESSORES |  |  | 21
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 36.41 | 1 | 36.41 | 230.87
| SANT 1 | 7.29 | 3 | 21.87
| SANT 2 | 7.29 | 3 | 21.87
| PCD | 6.06 | 3 | 18.18
| PCD | 6.06 | 3 | 18.18
| SAN MASC | 19.06 | 3 | 57.18
| SAN FEM | 19.06 | 3 | 57.18
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 1518.45
3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m³ | 5.7549
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³) | Total (m³)
Coordenação PAV 1 | 9.75 | 0.15 | 3.2 | 4.68 | 5.7549
Coord infantil PAV 1 | 1.78 | 0.15 | 3.2 | 0.8544
Sanit PAV 1 | 0.7 | 0.15 | 2.1 | 0.2205
3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 74.87
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 38.46 | 1 | 38.46 | 38.46
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 36.41 | 1 | 36.41 | 36.41
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 74.87
3.1.4 | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm |  |  | m² | 1084.42
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 40.76 | 560.41
| SL 02 |  |  | 40
| SL 03 |  |  | 40
| SL 04 |  |  | 39.2
| SL 05 |  |  | 39.89
| SL 06 |  |  | 39.16
| RECREIO COBERTO |  |  | 165.31
| SAN MASC |  |  | 10.17
| SAN FEM |  |  | 10.32
| COORDENAÇÃO |  |  | 11.92
| WC |  |  | 1.48
| WC |  |  | 1.48
| SALA ADM |  |  | 10.23
| SALA REUNIÃO |  |  | 18
| SANT 1 |  |  | 4.12
| SANT 2 |  |  | 4.12
| CIRCULAÇÃO |  |  | 28.65
| HALL EDUCAÇÃO |  |  | 55.6
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 39.2 | 524.01
| SL 02 |  |  | 39.2
| SL 03 |  |  | 40.8
| SL 04 |  |  | 40.8
| SL 05 |  |  | 39.96
| SL 06 |  |  | 39.96
| RECREIO COBERTO |  |  | 116.27
| SAN MASC |  |  | 17.04
| SAN FEM |  |  | 17.19
| HABILIDADES MANUAIS |  |  | 39.8
| COORDENAÇÃO |  |  | 15.86
| COORD INFANTIL |  |  | 4.76
| SAN 1 |  |  | 3.32
| CIRCULAÇÃO |  |  | 40.04
| SAN 2 |  |  | 3.79
| PCD |  |  | 2.51
| PCD |  |  | 2.51
| SALA PROFESSORES |  |  | 21
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 1084.42
3.1.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 76.671
TERREO | Local | QTD (und) | Área (m²) | Área total (m²) | Geral SETOR (m²)
| SL 01 | 1 | 1.89 | 1.89 | 38.64
| SL 02 | 1 | 1.89 | 1.89
| SL 03 | 1 | 1.89 | 1.89
| SL 04 | 1 | 1.89 | 1.89
| SL 05 | 1 | 1.89 | 1.89
| SL 06 | 1 | 1.89 | 1.89
| SAN MASC | 4 | 1.47 | 5.88
| SAN FEM | 5 | 1.47 | 7.35
| COORDENAÇÃO | 1 | 1.68 | 1.68
| WC | 1 | 1.26 | 1.26
| WC | 1 | 1.26 | 1.26
| SALA ADM | 1 | 1.68 | 1.68
| SALA REUNIÃO | 1 | 1.47 | 1.47
| SANT 1 | 1 | 1.26 | 1.26
| SANT 2 | 1 | 1.26 | 1.26
| ESCADA | 1 | 1.68 | 1.68
| HALL EDUCAÇÃO | 1 | 2.52 | 2.52
PAV 1 | Local | QTD (und) | Área (m²) | Área total (m²) | Geral SETOR (m²)
| SL 01 | 1 | 1.89 | 1.89 | 38.031
| SL 02 | 1 | 1.89 | 1.89
| SL 03 | 1 | 1.89 | 1.89
| SL 04 | 1 | 1.89 | 1.89
| SL 05 | 1 | 1.89 | 1.89
| SL 06 | 1 | 1.89 | 1.89
| SAN MASC | 4 | 1.05 | 4.2
|  | 1 | 1.68 | 1.68
| SAN FEM | 1 | 1.68 | 1.68
|  | 4 | 1.05 | 4.2
| HABILIDADES MANUAIS | 1 | 1.89 | 1.89
| COORDENAÇÃO | 1 | 1.47 | 1.47
| COORD INFANTIL | 1 | 1.533 | 1.533
| SAN 1 | 1 | 1.47 | 1.47
| SAN 2 | 1 | 1.428 | 1.428
| PCD | 1 | 1.89 | 1.89
| PCD | 1 | 1.89 | 1.89
| ESCADA | 1 | 1.89 | 1.89
| SALA PROFESSORES | 1 | 1.47 | 1.47
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 76.671
3.1.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | UN | 49
TERREO | Local | QTD (und) | Geral SETOR (m²)
| SAN MASC | 8 | 24
| SAN FEM | 6
| WC | 2
| WC | 2
| SANT 1 | 3
| SANT 2 | 3
PAV 1 | Local | QTD (und) | Geral SETOR (m²)
| SAN MASC | 10 | 25
| SAN FEM | 7
| SAN 1 | 2
| SAN 2 | 2
| PCD | 2
| PCD | 2
TOTAL (m²) |  |  | 49
3.1.7 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | UN | 194
TERREO | Local | QTD (und) | Geral SETOR (und)
| SL 01 | 10 | 104
| SL 02 | 10
| SL 03 | 10
| SL 04 | 10
| SL 05 | 10
| SL 06 | 10
| SAN MASC | 2
| SAN FEM | 2
| RECREIO COB | 23
| COORDENAÇÃO | 3
| WC | 1
| WC | 1
| SALA ADM | 2
| SALA REUNIÃO | 4
| SANT 1 | 3
| SANT 2 | 3
PAV 1 | Local | QTD (und) | Geral SETOR (m)
| SL 01 | 10 | 90
| SL 02 | 10
| SL 03 | 10
| SL 04 | 10
| SL 05 | 10
| SL 06 | 10
| SAN MASC | 3
| SAN FEM | 3
| HABILIDADES MANUAIS | 10
| COORDENAÇÃO | 12
| SAN 1 | 1
| SAN 2 | 1
TOTAL (m²) |  |  | 194
3.1.8 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | UN | 179
TERREO | Local | QTD (und) | Geral SETOR (und)
| SL 01 | 8 | 89
| SL 02 | 8
| SL 03 | 8
| SL 04 | 8
| SL 05 | 8
| SL 06 | 8
| SAN MASC | 1
| SAN FEM | 1
| RECREIO COB | 16
| COORDENAÇÃO | 4
| WC | 1
| WC | 1
| SALA ADM | 6
| SALA REUNIÃO | 7
| SANT 1 | 2
| SANT 2 | 2
PAV 1 | Local | QTD (und) | Geral SETOR (m)
| SL 01 | 10 | 90
| SL 02 | 10
| SL 03 | 10
| SL 04 | 10
| SL 05 | 10
| SL 06 | 10
| SAN MASC | 3
| SAN FEM | 3
| HABILIDADES MANUAIS | 10
| COORDENAÇÃO | 12
| SAN 1 | 1
| SAN 2 | 1
TOTAL (m²) |  |  | 179
3.1.9 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 988.78
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
FORRO | SL 01 |  |  | 40.76 | 504.81
| SL 02 |  |  | 40
| SL 03 |  |  | 40
| SL 04 |  |  | 39.2
| SL 05 |  |  | 39.89
| SL 06 |  |  | 39.16
| RECREIO COBERTO |  |  | 165.31
| SAN MASC |  |  | 10.17
| SAN FEM |  |  | 10.32
| COORDENAÇÃO |  |  | 11.92
| WC |  |  | 1.48
| WC |  |  | 1.48
| SALA ADM |  |  | 10.23
| SALA REUNIÃO |  |  | 18
| SANT 1 |  |  | 4.12
| SANT 2 |  |  | 4.12
| CIRCULAÇÃO |  |  | 28.65
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
FORRO | SL 01 |  |  | 39.2 | 483.97
| SL 02 |  |  | 39.2
| SL 03 |  |  | 40.8
| SL 04 |  |  | 40.8
| SL 05 |  |  | 39.96
| SL 06 |  |  | 39.96
| RECREIO COBERTO |  |  | 116.27
| SAN MASC |  |  | 17.04
| SAN FEM |  |  | 17.19
| HABILIDADES MANUAIS |  |  | 39.8
| COORDENAÇÃO |  |  | 15.86
| COORD INFANTIL |  |  | 4.76
| SAN 1 |  |  | 3.32
| SAN 2 |  |  | 3.79
| PCD |  |  | 2.51
| PCD |  |  | 2.51
| SALA PROFESSORES |  |  | 21
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 988.78
3.1.10 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) |  |  | m² | 34.32
TERREO | Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD | Área (m²)
DIVISORIAS | SAN MASC | 2.05 | 1.5 | 4 | 12.3
| SAN FEM | 2.05 | 1.5 | 3 | 4.5
| SANT 1 | 0.83 | 1.5 | 1 | 1.5
| SANT 2 | 0.83 | 1.5 | 1 | 1.5
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 19.8
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD | Área (m²)
| SAN MASC | 1.21 | 1.5 | 4 | 7.26
| SAN FEM | 1.21 | 1.5 | 4 | 7.26
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 14.52
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 34.32
3.1.11 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) |  |  | m² | 0.53
TERREO | Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD | Área (m²)
BANCADA | SANT 1 | 1.8 | 0.53 | 1 | 0.53
3.2 | VEDAÇÃO |  |  |  | 1
3.2.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS |  |  | m² | 105.376
TERREO | Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | SL 07 | 11.28 | 3.2 | 36.096 | 36.096
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | SL 08 | 18.06 | 3.2 | 57.792 | 69.28
| COORD INFANTIL | 2.8 | 3.2 | 8.96
| SAN 1 | 0.79 | 3.2 | 2.528
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 105.376
3.3 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 1
3.3.1 | REVESTIMENTO PAREDE |  |  |  | 1
3.3.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  | m² | 74.87
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 38.46 | 1 | 38.46 | 38.46
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 36.41 | 1 | 36.41 | 36.41
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 74.87
3.3.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 |  |  | m² | 74.87
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 38.46 | 1 | 38.46 | 38.46
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 36.41 | 1 | 36.41 | 36.41
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 74.87
3.3.1.3 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI |  |  | m² | 400.25
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos (m²) | Total (m²)
PAREDE | SL 01 | 26.06 | 1 | 1.89 | 24.17
| SL 02 | 25.86 | 1 | 1.89 | 23.97
| SL 03 | 25.86 | 1 | 1.89 | 23.97
| SL 04 | 25.86 | 1 | 1.89 | 23.97
| SL 05 | 25.86 | 1 | 1.89 | 23.97
| SL 06 | 25.66 | 1 | 1.89 | 23.77
| SL 07 | 21.96 | 1 | 1.89 | 20.07
| SL MULTIUSO | 21.96 | 1 | 1.89 | 20.07
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 183.96
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos (m²) | Total (m²)
PAREDE | SL 01 | 25.8 | 1 | 1.89 | 23.91
| SL 02 | 25.8 | 1 | 1.89 | 23.91
| SL 03 | 26 | 1 | 1.89 | 24.11
| SL 04 | 26 | 1 | 1.89 | 24.11
| SL 05 | 26.2 | 1 | 1.89 | 24.31
| SL 06 | 26.2 | 1 | 1.89 | 24.31
| SL 07 | 26 | 1 | 1.89 | 24.11
| SL 08 | 25.5 | 1 | 1.89 | 23.61
| HABILIDADES MANUAIS | 25.8 | 1 | 1.89 | 23.91
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 216.29
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 400.25
3.3.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  |  | m² | 328.795
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos (m²) | Total (m²)
PAREDE | WC | 4.9 | 3 | 2.07 | 12.63
| WC | 4.9 | 3 | 2.07 | 12.63
| SANT 1 | 8.65 | 3 | 2.07 | 23.88
| SANT 2 | 8.65 | 3 | 2.07 | 23.88
| SAN MASC | 13.9 | 3 | 3.09 | 38.61
| SAN FEM | 15.9 | 3 | 3.09 | 44.61
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 156.24
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos (m²) | Total (m²)
PAREDE | SANT 1 | 7.29 | 3 | 1.715 | 20.155
| PCD | 6.06 | 3 | 2.1 | 16.08
| PCD | 6.06 | 3 | 2.1 | 16.08
| SAN MASC | 21.21 | 3 | 3.51 | 60.12
| SAN FEM | 21.21 | 3 | 3.51 | 60.12
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 172.555
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 328.795
3.3.1.5 | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA |  |  | M | 410.42
TERREO | Local | Perimetro (m)
PAREDE | SL 01 | 26.06
| SL 02 | 25.86
| SL 03 | 25.86
| SL 04 | 25.86
| SL 05 | 25.86
| SL 06 | 25.66
| SL 07 | 21.96
TOTAL (m²) |  | 177.12
PAV 1 | Local | Perimetro (m)
PAREDE | SL 01 | 25.8
| SL 02 | 25.8
| SL 03 | 26
| SL 04 | 26
| SL 05 | 26.2
| SL 06 | 26.2
| SL 07 | 26
| SL 08 | 25.5
| HABILIDADES MANUAIS | 25.8
TOTAL (m²) |  | 233.3
TOTAL (m²) |  | 410.42
3.3.2 | REVESTIMENTO PISO |  |  |  | 1
3.3.2.1 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG |  |  | m² | 622.22
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 40.76 | 622.22
| SL 02 |  |  | 40
| SL 03 |  |  | 40
| SL 04 |  |  | 39.2
| SL 05 |  |  | 39.89
| SL 06 |  |  | 39.16
| SL 07 |  |  | 29.58
| SALA MULTIUSO INTERNA |  |  | 39.2
| RECREIO COBERTO |  |  | 135.73
| SAN MASC |  |  | 10.17
| SAN FEM |  |  | 10.32
| COORDENAÇÃO |  |  | 11.92
| WC |  |  | 1.48
| WC |  |  | 1.48
| SALA ADM |  |  | 10.23
| SALA REUNIÃO |  |  | 18
| SANT 1 |  |  | 4.12
| SANT 2 |  |  | 4.12
| CIRCULAÇÃO |  |  | 51.26
| HALL EDUCAÇÃO |  |  | 55.6
3.3.2.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 |  |  | m² | 1205.13
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 40.76 | 622.22
| SL 02 |  |  | 40
| SL 03 |  |  | 40
| SL 04 |  |  | 39.2
| SL 05 |  |  | 39.89
| SL 06 |  |  | 39.16
| SL 07 |  |  | 29.58
| SALA MULTIUSO INTERNA |  |  | 39.2
| RECREIO COBERTO |  |  | 135.73
| SAN MASC |  |  | 10.17
| SAN FEM |  |  | 10.32
| COORDENAÇÃO |  |  | 11.92
| WC |  |  | 1.48
| WC |  |  | 1.48
| SALA ADM |  |  | 10.23
| SALA REUNIÃO |  |  | 18
| SANT 1 |  |  | 4.12
| SANT 2 |  |  | 4.12
| CIRCULAÇÃO |  |  | 51.26
| HALL EDUCAÇÃO |  |  | 55.6
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 39.2 | 582.91
| SL 02 |  |  | 39.2
| SL 03 |  |  | 40.8
| SL 04 |  |  | 40.8
| SL 05 |  |  | 39.96
| SL 06 |  |  | 39.96
| SL 07 |  |  | 40
| SL 08 |  |  | 40.25
| RECREIO COBERTO |  |  | 116.27
| SAN MASC |  |  | 17.04
| SAN FEM |  |  | 17.19
| HABILIDADES MANUAIS |  |  | 39.8
| COORD INFANTIL |  |  | 8.04
| SAN 1 |  |  | 3.79
| PCD |  |  | 2.51
| PCD |  |  | 2.51
| CIRCULAÇÃO |  |  | 40.04
| HALL ESCADA |  |  | 15.55
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 1205.13
3.3.2.3 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO |  |  | m² | 582.91
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 39.2 | 582.91
| SL 02 |  |  | 39.2
| SL 03 |  |  | 40.8
| SL 04 |  |  | 40.8
| SL 05 |  |  | 39.96
| SL 06 |  |  | 39.96
| SL 07 |  |  | 40
| SL 08 |  |  | 40.25
| RECREIO COBERTO |  |  | 116.27
| SAN MASC |  |  | 17.04
| SAN FEM |  |  | 17.19
| HABILIDADES MANUAIS |  |  | 39.8
| COORD INFANTIL |  |  | 8.04
| SAN 1 |  |  | 3.79
| PCD |  |  | 2.51
| PCD |  |  | 2.51
| CIRCULAÇÃO |  |  | 40.04
| HALL ESCADA |  |  | 15.55
3.3.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | m² | 134.095
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SAN MASC |  |  | 10.17 | 31.69
| SAN FEM |  |  | 10.32
| WC |  |  | 1.48
| WC |  |  | 1.48
| SANT 1 |  |  | 4.12
| SANT 2 |  |  | 4.12
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | WC | 4.9 | 0.5 | 2.45 | 28.45
| WC | 4.9 | 0.5 | 2.45
| SANT 1 | 8.65 | 0.5 | 4.325
| SANT 2 | 8.65 | 0.5 | 4.325
| SAN MASC | 13.9 | 0.5 | 6.95
| SAN FEM | 15.9 | 0.5 | 7.95
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SAN MASC |  |  | 17.04 | 43.04
| SAN FEM |  |  | 17.19
| SAN 1 |  |  | 3.79
| PCD |  |  | 2.51
| PCD |  |  | 2.51
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | SANT 1 | 7.29 | 0.5 | 3.645 | 30.915
| PCD | 6.06 | 0.5 | 3.03
| PCD | 6.06 | 0.5 | 3.03
| SAN MASC | 21.21 | 0.5 | 10.605
| SAN FEM | 21.21 | 0.5 | 10.605
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 134.095
3.3.2.5 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI |  |  | m² | 1205.13
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 40.76 | 622.22
| SL 02 |  |  | 40
| SL 03 |  |  | 40
| SL 04 |  |  | 39.2
| SL 05 |  |  | 39.89
| SL 06 |  |  | 39.16
| SL 07 |  |  | 29.58
| SALA MULTIUSO INTERNA |  |  | 39.2
| RECREIO COBERTO |  |  | 135.73
| SAN MASC |  |  | 10.17
| SAN FEM |  |  | 10.32
| COORDENAÇÃO |  |  | 11.92
| WC |  |  | 1.48
| WC |  |  | 1.48
| SALA ADM |  |  | 10.23
| SALA REUNIÃO |  |  | 18
| SANT 1 |  |  | 4.12
| SANT 2 |  |  | 4.12
| CIRCULAÇÃO |  |  | 51.26
| HALL EDUCAÇÃO |  |  | 55.6
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 39.2 | 582.91
| SL 02 |  |  | 39.2
| SL 03 |  |  | 40.8
| SL 04 |  |  | 40.8
| SL 05 |  |  | 39.96
| SL 06 |  |  | 39.96
| SL 07 |  |  | 40
| SL 08 |  |  | 40.25
| RECREIO COBERTO |  |  | 116.27
| SAN MASC |  |  | 17.04
| SAN FEM |  |  | 17.19
| HABILIDADES MANUAIS |  |  | 39.8
| COORD INFANTIL |  |  | 8.04
| SAN 1 |  |  | 3.79
| PCD |  |  | 2.51
| PCD |  |  | 2.51
| CIRCULAÇÃO |  |  | 40.04
| HALL ESCADA |  |  | 15.55
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 1205.13
3.3.2.6 | RODAPE COM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI |  |  | M | 231.63
TERREO | Local | PERIMETRO (m) | Total (m)
RODAPÉ | RECREIO COBERTO | 50.22 | 121.82
| CIRCULAÇÃO | 52.67
| HALL EDUCAÇÃO | 18.93
PAV 1 | Local | PERIMETRO (m) | Total (m)
RODAPÉ | RECREIO COBERTO | 47.4 | 109.81
| CIRCULAÇÃO | 46
| HALL ESCADA | 16.41
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 231.63
3.3.3 | REVESTIMENTO TETO |  |  |  | 1
3.3.3.1 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/ PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO |  |  | m² | 1205.13
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 40.76 | 622.22
| SL 02 |  |  | 40
| SL 03 |  |  | 40
| SL 04 |  |  | 39.2
| SL 05 |  |  | 39.89
| SL 06 |  |  | 39.16
| SL 07 |  |  | 29.58
| SALA MULTIUSO INTERNA |  |  | 39.2
| RECREIO COBERTO |  |  | 135.73
| SAN MASC |  |  | 10.17
| SAN FEM |  |  | 10.32
| COORDENAÇÃO |  |  | 11.92
| WC |  |  | 1.48
| WC |  |  | 1.48
| SALA ADM |  |  | 10.23
| SALA REUNIÃO |  |  | 18
| SANT 1 |  |  | 4.12
| SANT 2 |  |  | 4.12
| CIRCULAÇÃO |  |  | 51.26
| HALL EDUCAÇÃO |  |  | 55.6
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PISO | SL 01 |  |  | 39.2 | 582.91
| SL 02 |  |  | 39.2
| SL 03 |  |  | 40.8
| SL 04 |  |  | 40.8
| SL 05 |  |  | 39.96
| SL 06 |  |  | 39.96
| SL 07 |  |  | 40
| SL 08 |  |  | 40.25
| RECREIO COBERTO |  |  | 116.27
| SAN MASC |  |  | 17.04
| SAN FEM |  |  | 17.19
| HABILIDADES MANUAIS |  |  | 39.8
| COORD INFANTIL |  |  | 8.04
| SAN 1 |  |  | 3.79
| PCD |  |  | 2.51
| PCD |  |  | 2.51
| CIRCULAÇÃO |  |  | 40.04
| HALL ESCADA |  |  | 15.55
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 1205.13
3.4 | PINTURA
3.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  | m² | 74.87
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 38.46 | 1 | 38.46 | 38.46
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 36.41 | 1 | 36.41 | 36.41
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 74.87
3.4.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  |  | m² | 74.87
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 38.46 | 1 | 38.46 | 38.46
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
PAREDE | Circulação | 36.41 | 1 | 36.41 | 36.41
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 74.87
3.4.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  | m² | 1437.07
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos (m²) | Total (m²)
PAREDE | SL 01 | 26.06 | 2 | 8.64 | 43.48
| SL 02 | 25.86 | 2 | 8.64 | 43.08
| SL 03 | 25.86 | 2 | 8.64 | 43.08
| SL 04 | 25.86 | 2 | 8.64 | 43.08
| SL 05 | 25.86 | 2 | 8.64 | 43.08
| SL 06 | 25.66 | 2 | 8.64 | 42.68
| SL 07 | 21.96 | 2 | 8.64 | 35.28
| SL MULTIUSO | 21.96 | 2 | 8.64 | 35.28
| SL REUNIAO | 17.2 | 3 | 4.17 | 47.43
| SL ADM | 12.9 | 3 | 5.73 | 32.97
| COORDENAÇÃO | 15.52 | 3 | 5.64 | 40.92
| CIRCULAÇÃO | 36.41 | 3 | 20.58 | 88.65
| PÁTIO | 50.22 | 3 | 4.83 | 145.83
| HALL EDUCAÇÃO | 18.93 | 3 | 17.82 | 38.97
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 723.81
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos (m²) | Total (m²)
PAREDE | SL 01 | 25.8 | 2 | 8.64 | 42.96
| SL 02 | 25.8 | 2 | 8.64 | 42.96
| SL 03 | 26 | 2 | 8.64 | 43.36
| SL 04 | 26 | 2 | 8.64 | 43.36
| SL 05 | 26.2 | 2 | 8.64 | 43.76
| SL 06 | 26.2 | 2 | 8.64 | 43.76
| SL 07 | 26 | 2 | 8.64 | 43.36
| SL 08 | 25.5 | 2 | 8.64 | 42.36
| HABILIDADES MANUAIS | 25.8 | 2 | 1.89 | 49.71
| COORD INFANTIL | 12.42 | 3 | 4.17 | 33.09
| CIRCULAÇÃO | 46 | 3 | 21.42 | 116.58
| RECREIO | 47.4 | 3 | 17.13 | 125.07
| HALL ESCADA | 16.41 | 3 | 6.3 | 42.93
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 713.26
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 1437.07
3.5 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1
3.5.1 | PORTAS |  |  |  | 1
3.5.1.1 | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO COM VISOR 80X210 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UN | 16
TERREO | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P01 | SL 01 | 1 | 8
| SL 02 | 1
| SL 03 | 1
| SL 04 | 1
| SL 05 | 1
| SL 06 | 1
| SL 07 | 1
| SALA MULTIUSO INTERNA | 1
PAV 1 | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P01 | SL 01 | 1 | 8
| SL 02 | 1
| SL 03 | 1
| SL 04 | 1
| SL 05 | 1
| SL 06 | 1
| SL 07 | 1
| SL 08 | 1
TOTAL (UND) |  |  | 16
3.5.1.2 | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 60X200 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND | 5
TERREO | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P04 | WC | 1 | 4
| WC | 1
| SANT | 1
| SANT | 1
TOTAL (UND) |  |  | 5
3.5.1.3 | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 70X208 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UN | 4
TERREO | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P03 | SALA DE REUNIÃO | 1 | 3
| SAN MASC | 1
| SAN FEM | 1
PAV 1 | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P04 | SANIT | 1 | 1
TOTAL (UND) |  |  | 4
3.5.1.4 | PORTA DE GIRO EM ACM PRETO FOSCO 80X208 CM, INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UN | 5
TERREO | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P02 | COORDENAÇÃO | 1 | 3
| ESCADA | 1
| WC | 1
PAV 1 | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P05 | SANIT FEM | 1 | 2
| SANIT MASC | 1
TOTAL (UND) |  |  | 5
3.5.1.5 | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA |  |  | un | 15
TERREO | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P05 | SAN MASC | 3 | 7
| SAN FEM | 4
PAV 1 | Local | Quantidade (und) | Total (und)
P05 | SANIT FEM | 4 | 8
| SANIT MASC | 4
TOTAL (UND) |  |  | 15
3.5.1.6 | PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS |  |  | m² | 3.6
TERREO | Local | ÁREA (m²) | Total (m²)
PT01 | ENTRADA | 3.6 | 3.6
TOTAL (m²) |  |  | 3.6
3.6 | DIVERSOS |  |  |  | 1
3.6.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  |  | M | 15.9
TERREO | Local | Comprimento (m) | Total (m)
SOLEIRA | SAN MASC | 0.7 | 8.5
| SAN FEM | 0.7
| ESCADA | 2
| WC | 0.6
| WC | 0.6
| SANT 1 | 0.6
| SANT 2 | 0.6
| CIRCULAÇÃO | 1.5
| HALL EDUCAÇÃO | 1.2
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Total (m)
SOLEIRA | SAN MASC | 0.8 | 7.4
| SAN FEM | 0.8
| ENTRADA | 1.6
| SAN 1 | 0.6
| PCD | 0.9
| PCD | 0.9
| CIRCULAÇÃO | 0.9
| HALL ESCADA | 0.9
TOTAL (m²) |  |  | 15.9
3.6.2 | Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens |  |  | m² | 38.862
TERREO | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
DIVISÓRIAS | SAN MASC | 1.45 | 1.8 | 3 | 7.83
| SAN FEM | 1.45 | 1.8 | 4 | 10.44
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 18.27
PAV 1 | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
DIVISÓRIAS | SAN MASC | 1.43 | 1.8 | 4 | 10.296
| SAN FEM | 1.43 | 1.8 | 4 | 10.296
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 20.592
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 38.862
3.6.3 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm |  |  | m² | 3.091
TERREO | Local | COMPRIMENTO (m) | Altura (m) | LARGURA (m) | Área (m²)
SANIT | BASE | 1.75 |  | 0.5 | 0.875
| RODA MEIO | 1.75 | 0.1 |  | 0.175
SANIT | BASE | 1.75 |  | 0.5 | 0.875
| RODA MEIO | 1.75 | 0.1 |  | 0.175
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 2.1
PAV 1 | Local | COMPRIMENTO (m) | Altura (m) | LARGURA (m) | Área (m²)
SAN MASC | BASE | 2.43 |  | 0.5 | 1.215
| RODA MEIO | 2.43 | 0.1 |  | 0.243
SAN FEM | BASE | 2.43 |  | 0.5 | 1.215
| RODA MEIO | 2.43 | 0.1 |  | 0.243
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 2.916
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 3.091
3.6.4 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA |  |  | m² | 12.618
TERREO | Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
ESPELHOS | SAN MASC | 2.01 | 0.9 | 1 | 1.809
| SAN FEM | 1.15 | 0.9 | 1 | 1.035
| SANIT | 1.75 | 0.9 | 1 | 1.575
| SANIT | 1.75 | 0.9 | 1 | 1.575
| WC | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.45
| WC | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.45
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 6.894
PAV 1 | Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
ESPELHOS | SAN MASC | 2.43 | 0.9 | 1 | 2.187
| SAN FEM | 2.43 | 0.9 | 1 | 2.187
| PCD | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.45
| PCD | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.45
| SANIT | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.45
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 5.724
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 12.618
3.7 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 1
3.7.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 22
TERREO | Local | QTD (und) | Total (und)
VASOS | SAN MASC | 3 | 11
| SAN FEM | 4
| SANIT | 1
| SANIT | 1
| WC | 1
| WC | 1
PAV 1 | Local | QTD (und) | Total (und)
VASOS | SAN MASC | 4 | 11
| SAN FEM | 4
| PCD | 1
| PCD | 1
| SANIT | 1
TOTAL (m²) |  |  | 22
3.7.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 12
TERREO | Local | QTD (und) | Total (und)
LAVATORIOS | SAN MASC | 3 | 9
| SAN FEM | 4
| WC | 1
| WC | 1
PAV 1 | Local | QTD (und) | Total (und)
LAVATORIOS | PCD | 1 | 3
| PCD | 1
| SANIT | 1
TOTAL (m²) |  |  | 12
3.7.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 10
TERREO | Local | QTD (und) | Total (und)
LAVATORIOS | SANIT | 2 | 4
| SANIT | 2
PAV 1 | Local | QTD (und) | Total (und)
LAVATORIOS | SAN MASC | 3 | 6
| SAN FEM | 3
TOTAL (m²) |  |  | 10
3.7.4 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 12
TERREO | Local | QTD (und) | Total (und)
SIFÃO | SAN MASC | 3 | 9
| SAN FEM | 4
| WC | 1
| WC | 1
PAV 1 | Local | QTD (und) | Total (und)
SIFÃO | PCD | 1 | 3
| PCD | 1
| SANIT | 1
TOTAL (m²) |  |  | 12
3.7.5 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 12
TERREO | Local | QTD (und) | Total (und)
VALVULA | SAN MASC | 3 | 9
| SAN FEM | 4
| WC | 1
| WC | 1
PAV 1 | Local | QTD (und) | Total (und)
VALVULA | PCD | 1 | 3
| PCD | 1
| SANIT | 1
TOTAL (m²) |  |  | 12
3.7.6 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa |  |  | un | 22
TERREO | Local | QTD (und) | Total (und)
TORNEIRA | SAN MASC | 3 | 13
| SAN FEM | 4
| WC | 1
| WC | 1
| SANIT | 2
| SANIT | 2
PAV 1 | Local | QTD (und) | Total (und)
TORNEIRA | PCD | 1 | 9
| PCD | 1
| SANIT | 1
| SAN MASC | 3
| SAN FEM | 3
TOTAL (m²) |  |  | 22
3.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1
CONFORME TABELA DO PROJETO ELÉTRICO-SESC-BLOCO_EDUCAÇÃO-R01 1-2
3.8.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
3.8.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
3.8.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 4
3.8.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 4
3.8.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 8
3.8.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 231
3.8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 87
3.8.8 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE |  |  | UN | 1
3.8.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
3.8.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 182
TERREO | Local | QTD (und) | Geral SETOR (und)
| SL 01 | 8 | 89
| SL 02 | 8
| SL 03 | 8
| SL 04 | 8
| SL 05 | 8
| SL 06 | 8
| SAN MASC | 1
| SAN FEM | 1
| RECREIO COB | 16
| COORDENAÇÃO | 4
| WC | 1
| WC | 1
| SALA ADM | 6
| SALA REUNIÃO | 7
| SANT 1 | 2
| SANT 2 | 2
PAV 1 | Local | QTD (und) | Geral SETOR (m)
| SL 01 | 10 | 90
| SL 02 | 10
| SL 03 | 10
| SL 04 | 10
| SL 05 | 10
| SL 06 | 10
| SAN MASC | 3
| SAN FEM | 3
| HABILIDADES MANUAIS | 10
| COORDENAÇÃO | 12
| SAN 1 | 1
| SAN 2 | 1
TOTAL (m²) |  |  | 179
CONFORME TABELA DO PROJETO ELÉTRICO-SESC-BLOCO_EDUCAÇÃO-R01 1-2 SOMADO A QUANTIDADE DE TOMADAS E INTERRUPTORES A REMOVER
3.8.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
3.8.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 1
3.8.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 1
3.8.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 1
3.8.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA |  |  | M | 39
3.8.16 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 12
3.8.17 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 45W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO |  |  | un | 129
3.9 | REDE LÓGICA |  |  |  | 1
CONFORME TABELA DO PROJETO CABEAMENTO-SESC-BLOCO_EDUCAÇÃO-R01 1-2
3.9.1 | PATCH CORD RJ45 - 2,5M |  |  | UN | 3
3.9.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  | UN | 1
3.9.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
3.9.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 8
3.9.5 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  | M | 49
3.9.6 | PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL PARA TOMADA JACK |  |  | UN | 2
3.9.7 | ELETRODUTO PVC 2"" |  |  | M | 1
3.9.8 | ELETRODUTO PVC 3/4"" |  |  | M | 28
3.10 | DRENOS |  |  |  | 1
CONFORME TABELA DO PROJETO DRENOS-SESC-BLOCO-EDUCAÇÃO-R01 2-3
3.10.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  | M | 65.46
3.10.2 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  | UN | 3
3.10.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  | UN | 4
3.10.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 |  |  | UN | 1
3.10.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 |  |  | UN | 20
3.10.6 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  | UN | 7
3.10.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 |  |  | UN | 3
3.10.8 | CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS |  |  | UN | 1
4 | REFORMA EXTERNA EDUCAÇÃO |  |  |  | 1
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 1
4.1.1 | Remocao de tapete de nylon ou carpete colado no piso e retirada do residuo de cola com espatula ou palha de aco. |  |  | m² | 306.9575
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
ENTRADA FRONTAL EDUCAÇÃO | A1 | 7.77 | 5.3 | 41.181 | 306.9575
| A2 | 0.91 | 1.9 | 1.729
| A3 | 11.61 | 12.55 | 145.7055
| A4 | 11.06 | 10.7 | 118.342
4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m³ | 5.8813
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Total (m³)
PILARES TENDAS | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 16 | 0.108
PILARES PASSARELA | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 5 | 0.03375
| ÁREA RAMPA |  | Profundidade (m) | QTD (und) | Total (m³)
RAMPA | 2.8698 |  | 2 | 1 | 5.7395
Total (m³) |  |  |  |  | 5.8813
4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m³ | 7.025
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³) | Total (m²)
MURO ENTRADA POSTERIOR EDUCAÇÃO | 16.5 | 0.2 | 1.9 | 6.27 | 7.025
MURETA RAMPA | 15.16 | 0.15 | 0.65 | 0.0975
MURO ENTRADA FRONTAL EDUCAÇÃO | 22.45 | 0.2 | 1.9 | 0.38
CASA DE MAQUINA | 3.85 | 0.15 | 1.85 | 0.2775
4.1.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m³ | 0.08
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
CASA DE MAQUINA | 2.25 | 0.8 | 0.1 | 0.08
4.1.5 | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO |  |  | m² | 28.952
TERREO | Local | Comprimento (m) | ALTURA (m) | Área (m²) | Total (m²)
ENTRADA POSTERIOR EDUCAÇÃO | RAMPA | 26.32 | 1.1 | 28.952 | 28.952
4.1.6 | RETIRADA CUIDADOSA CORRIMAO DE ESCADA |  |  | M | 124.48
| Local | Comprimento (m) | Perimetro total (m)
ENTRADA POSTERIOR EDUCAÇÃO | RAMPA | 17.66 | 124.48
ENTRADA FRONTAL EDUCAÇÃO | RAMPA HALL | 13.5
| RAMPA MAIOR | 93.32
4.1.7 | REMOÇÂO DE PORTA/PORTAO METALICO |  |  | m² | 3.843
TERREO | Comprimento (m) | ALTURA (m) | Área (m²)
ENTRADA POSTERIOR EDUCAÇÃO | 1.83 | 2.1 | 3.843
4.1.8 | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO |  |  | m² | 68.6915
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
ENTRADA FRONTAL EDUCAÇÃO | A1 | 10.7 | 3.15 | 33.705 | 68.6915
| A2 | 0.77 | 4.53 | 3.4881
| A3 | 2.24 | 1.16 | 2.5984
| A4 | 14.45 | 2 | 28.9
4.1.9 | DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | m² | 334.4758
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
ENTRADA FRONTAL EDUCAÇÃO | PASSARELA | 10.5 | 3.1 | 32.55 | 334.4758
|  | 5.11 | 2.95 | 15.0745
|  | 24.21 | 1.93 | 46.7253
| TENDA | 10.92 | 11.05 | 120.666
ENTRADA POSTERIOR EDUCAÇÃO | TENDA | 10.86 | 11 | 119.46
4.1.10 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 334.4758
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
ENTRADA FRONTAL EDUCAÇÃO | PASSARELA | 10.5 | 3.1 | 32.55 | 334.4758
|  | 5.11 | 2.95 | 15.0745
|  | 24.21 | 1.93 | 46.7253
| TENDA | 10.92 | 11.05 | 120.666
ENTRADA POSTERIOR EDUCAÇÃO | TENDA | 10.86 | 11 | 119.46
4.1.11 | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas |  |  | m | 67.2
Local | Altura (m) | QTD (und) | Total (m)
PILARES TENDAS | 3.2 | 16 | 51.2
PILARES PASSARELA | 3.2 | 5 | 16
Total (m) |  |  | 67.2
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  | m³ | 0.357
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Volume (m³)
PM1 e PM2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 8 | 0.252
PM3 | 0.25 | 0.2 | 0.35 | 6 | 0.105
TOTAL (m³) |  |  |  |  | 0.357
4.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  | m² | 1.02
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | QTD (und) | Área (m²)
PM1 e PM2 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.72
PM3 | 0.25 | 0.2 | 6 | 0.3
TOTAL (m²) |  |  |  | 1.02
4.2.3 | CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" |  |  | UN | 36
Conforme tabela da prancha 2/3 e 3/3 do projeto de estrutura metalica da educação
4.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  | KG | 285.6
Conforme tabela da prancha 2/3 do projeto de estrutura metalica da educação
4.2.5 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE CHAPA EM AÇO 1/2" (12,50MM- 98,00 KG/M2) |  |  | m² | 1.582
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | QTD (und) | Área (m²)
PM1 e PM2 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.72
PM3 | 0.25 | 0.2 | 6 | 0.3
VIGAS | 0.3 | 0.3 | 5 | 0.45
PRANCHA 3-3 | 0.14 | 0.2 | 4 | 0.112
TOTAL (m²) |  |  |  | 1.582
4.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  | m³ | 0.357
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Volume (m³)
PM1 e PM2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 8 | 0.252
PM3 | 0.25 | 0.2 | 0.35 | 6 | 0.105
TOTAL (m³) |  |  |  |  | 0.357
4.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  |  | m³ | 0.357
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Volume (m³)
PM1 e PM2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 8 | 0.252
PM3 | 0.25 | 0.2 | 0.35 | 6 | 0.105
TOTAL (m³) |  |  |  |  | 0.357
4.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1
4.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA |  |  | m² | 1.8
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | QTD (und) | Área (m²)
Casa de maquinas | 2.25 | 0.8 | 1 | 1.8
TOTAL (m²) |  |  |  | 1.8
4.3.2 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  |  | KG | 300.8
Local | kg total
PM1 | 204.44 |  | Conforme tabela da prancha 2/3 do projeto de estrutura metalica da educação
PM3 | 96.36
TOTAL (kg) | 300.8
4.3.3 | CHAPA DE ACO GROSSA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,29 kg/m2) |  |  | KG | 2131.65
Local | kg total
PM2 | 2131.65 |  | Conforme tabela da prancha 2/3 do projeto de estrutura metalica da educação
TOTAL (kg) | 2131.65
4.3.4 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  |  | KG | 4130.38
Local | kg total
PERGOLA 1 | 643.24 |  | Conforme tabela da prancha 2/3 do projeto de estrutura metalica da educação
PERGOLA 2 | 719.37
VIGA 1 | 1456.94 |  | Conforme tabela da prancha 3/3 do projeto de estrutura metalica da educação
VIGA 2 | 185.86
VIGA 3 | 224.26
VIGA PRANCHA 3-3 | 900.71
TOTAL (kg) | 4130.38
4.4 | VEDAÇÃO |  |  |  | 1
4.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | m² | 16.1075
PRANCHA 19 ARQ | Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²) | Total (m²)
DETALHE 3 | ALV A CONSTRUIR | 4.3 | 2 | 8.6 | 16.1075
CASA DE MAQUINA | ALV A CONSTRUIR | 3.85 | 1.95 | 7.5075
4.5 | COBERTURA E PLATIBANDA |  |  |  | 1
4.5.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA |  |  | KG | 404.8
Local | kg total
TRELIÇA 1 | 127.19 |  | Conforme tabela das prancha 2/3 do projeto de estrutura metalica da educação
TRELIÇA 2 | 163.53
TRELIÇAS 3-3 | 114.08
TOTAL (kg) | 404.8
4.5.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 |  |  | KG | 1433.32
Local | kg total
TERÇAS 2-3 | 937.6 |  | Conforme tabela das pranchas 2/3 e 3/3 do projeto de estrutura metalica da educação
TERÇAS 3-3 | 495.72
TOTAL (kg) | 1433.32
4.5.3 | Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar |  |  | m² | 382.1195
Local | Área (m²)
Telhado passarela | 84.372
Telha cobertura patio | 210.2775
Telha cobertura em balanço | 31.55
Telha hall educação | 55.92
TOTAL (kg) | 382.1195
4.5.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | M | 57.93
Local | Comprimento (m)
Telha cobertura patio | 26.38
Telha hall educação | 31.55
TOTAL (m) | 57.93
4.5.5 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 80 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)- PINTADA NA COR PRETO FOSCO |  |  | M | 42.65
Local | Comprimento (m)
Telha cobertura patio | 34.5
Telha hall educação | 8.15
TOTAL (m) | 42.65
4.5.6 | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm |  |  | m | 34.5
Local | Comprimento (m)
Telha cobertura patio | 34.5
TOTAL (m) | 34.5
4.5.7 | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA |  |  | M | 101.36
Local | Comprimento (m) | largura (m) | Perimetro (m)
Telha cobertura patio | 17.25 | 13.19 | 60.88
Telha hall educação |  |  | 40.48
TOTAL (m) |  |  | 101.36
4.5.8 | PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS |  |  | m² | 121.632
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
Telha cobertura patio | 60.88 | 1.2 | 73.056
Telha hall educação | 40.48 | 1.2 | 48.576
TOTAL (m²) |  |  | 121.632
4.6 | REVESTIMENTO |  |  |  | 1
4.6.1 | REVSETIMENTO PISO |  |  |  | 1
4.6.1.1 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm |  |  | m² | 306.9575
TERREO | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Total (m²)
ENTRADA FRONTAL EDUCAÇÃO | A1 | 7.77 | 5.3 | 41.181 | 306.9575
| A2 | 0.91 | 1.9 | 1.729
| A3 | 11.61 | 12.55 | 145.7055
| A4 | 11.06 | 10.7 | 118.342
4.6.1.2 | PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM |  |  | m² | 118.9415
Local | Área (m²)
PRANCHA 21 ARQ | 50.25
PASSARELA FRONTAL | 68.6915
TOTAL (kg) | 118.9415
4.6.2 | REVESTIMENTO PLATIBANDA E PAREDES |  |  |  | 1
4.6.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  | m² | 32.215
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
ALV A CONSTRUIR | 4.3 | 2 | 17.2 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
ALV A CONSTRUIR | 3.85 | 1.95 | 15.015 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
TOTAL (m²) |  |  | 32.215
4.6.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 |  |  | m² | 32.215
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
ALV A CONSTRUIR | 4.3 | 2 | 17.2 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
ALV A CONSTRUIR | 3.85 | 1.95 | 15.015 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
TOTAL (m²) |  |  | 32.215
4.6.3 | PINTURA |  |  |  | 1
4.6.3.1 | PINTURA PLATIBANDA |  |  |  | 1
4.6.3.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  | m² | 153.847
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
Telha cobertura patio | 60.88 | 1.2 | 73.056
Telha hall educação | 40.48 | 1.2 | 48.576
ALV A CONSTRUIR | 4.3 | 2 | 17.2 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
ALV A CONSTRUIR | 3.85 | 1.95 | 15.015 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
TOTAL (m²) |  |  | 153.847
4.6.3.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  | m² | 153.847
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
Telha cobertura patio | 60.88 | 1.2 | 73.056
Telha hall educação | 40.48 | 1.2 | 48.576
ALV A CONSTRUIR | 4.3 | 2 | 17.2 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
ALV A CONSTRUIR | 3.85 | 1.95 | 15.015 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
TOTAL (m²) |  |  | 153.847
4.6.3.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  | m² | 153.847
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
Telha cobertura patio | 60.88 | 1.2 | 73.056
Telha hall educação | 40.48 | 1.2 | 48.576
ALV A CONSTRUIR | 4.3 | 2 | 17.2 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
ALV A CONSTRUIR | 3.85 | 1.95 | 15.015 | MULTIPLICADO POR 2 LADOS
TOTAL (m²) |  |  | 153.847
4.6.3.2 | PINTURA ESTRUTURAS METÁLICA |  |  |  | 1
4.6.3.2.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PRETO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  | m² | 747.8744
Perfil | a | b | c | Compr total (m) | ÁREA (m²)
250x85x25 | 0.25 | 0.085 | 0.025 | 277.72 | 199.9584
chapa dobrada | 0.2 | 0.2 | 0 | 56.1 | 44.88
150x50x20 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 493.49 | 197.396
U 50X25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 203.76 | 305.64
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 747.8744
4.6.3.2.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 |  |  | m² | 747.8744
Perfil | a | b | c | Compr total (m) | ÁREA (m²)
250x85x25 | 0.25 | 0.085 | 0.025 | 277.72 | 199.9584
chapa dobrada | 0.2 | 0.2 | 0 | 56.1 | 44.88
150x50x20 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 493.49 | 197.396
U 50X25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 203.76 | 305.64
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 747.8744
4.7 | DIVERSOS |  |  |  | 1
4.7.1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA. |  |  | m² | 9.5265
Local | Comprimento (m) | largura (m) | Área (m²)
RAMPA SALA MULTIUSO | 6.57 | 1.45 | 9.5265
TOTAL (m) |  |  | 9.5265
4.7.2 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" |  |  | m | 119.96
| Local | Comprimento (m) | Perimetro total (m)
ENTRADA POSTERIOR EDUCAÇÃO | RAMPA | 13.14 | 119.96
ENTRADA FRONTAL EDUCAÇÃO | RAMPA HALL | 13.5
| RAMPA MAIOR | 93.32
4.7.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  |  | M | 2
PRANCHA 17 ARQ | Perimetro (m)
RAMPA | 2
4.8 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 1
4.8.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m³ | 0.42715
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Total (m³)
TUBOS | 17.95 | 0.12 | 0.1 | 1 | 0.2154
CAIXAS 50X50 | 0.55 | 0.55 | 0.1 | 7 | 0.21175
Total (m³) |  |  |  |  | 0.42715
4.8.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  | m³ | 1.2814
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Total (m³)
TUBOS | 17.95 | 0.12 | 0.3 | 1 | 0.6462
CAIXAS 50X50 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 7 | 0.63525
Total (m³) |  |  |  |  | 1.2814
4.8.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  |  | m³ | 1.2814
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Total (m³)
TUBOS | 17.95 | 0.12 | 0.3 | 1 | 0.6462
CAIXAS 50X50 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 7 | 0.63525
Total (m³) |  |  |  |  | 1.2814
4.8.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  | M | 38.72
Conforme projeto pluvial educação pranchas 1-3 e 3-3
4.8.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  | UN | 2
Conforme projeto pluvial educação prancha 1-3
4.8.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  | UN | 22
Conforme projeto pluvial educação pranchas 1-3 e 3-3
4.8.7 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 |  |  | UN | 2
Conforme projeto pluvial educação prancha 1-3
4.8.8 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  | UN | 18
Conforme projeto pluvial educação pranchas 1-3 e 3-3
4.8.9 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  | M | 45.65
Conforme projeto pluvial educação pranchas 3-3
4.8.10 | CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS |  |  | UN | 7
Conforme projeto pluvial educação pranchas 3-3
4.9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS EXTERNAS E SALA MULTIUSO |  |  |  | 1
CONFORME TABELA DO PROJETO ELÉTRICO-SESC-BLOCO_EDUCAÇÃO-R01 2-2
4.9.1 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 45W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO |  |  | un | 15
4.9.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 3
4.9.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 17
4.9.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 4
4.9.5 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 24
4.9.6 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 22
4.9.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 1137
4.9.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 102
4.9.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 306
4.9.10 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE |  |  | UN | 1
4.9.11 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  | UN | 2
4.9.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
4.9.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 2
4.9.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
4.9.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 16
4.9.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
4.9.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 2
4.9.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 3
4.9.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA |  |  | M | 48
4.9.20 | ELETRODUTO PVC 3/4"" |  |  | M | 135
4.9.21 | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" |  |  | UN | 22
4.9.22 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" |  |  | M | 24
4.9.23 | Luminária tipo Downlight de Sobrepor 15W Preta |  |  | un | 15
4.9.24 | PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR, INCLUSO OS FIXADORES (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | M | 6
4.9.25 | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 9
4.9.26 | Perfilado perfurado 38x38m (3m) |  |  | Pç | 37
5 | SALA MULTIUSO |  |  |  | 1
5.1 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1
5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  | m³ | 11.1899
Local | SAPATAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume (m³)
SALA MULTIUSO | S1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S3 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S4 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S5 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S6 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S8 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S9 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S10 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S11 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S12 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S13 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S14 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S15 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.63
| S17 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S18 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
Total (m³) |  |  |  |  | 9
Local | VIGAS BALDRAME | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
SALA MULTIUSO | V1 | 9.82 | 0.14 | 0.3 | 0.41244
| V2 | 5.88 | 0.14 | 0.3 | 0.24696
| V3 | 0.9 | 0.14 | 0.3 | 0.0378
| V4 | 15.96 | 0.14 | 0.3 | 0.67032
| V5 | 4.83 | 0.14 | 0.3 | 0.20286
| V6 | 8.32 | 0.14 | 0.3 | 0.34944
| V7 | 6.43 | 0.14 | 0.3 | 0.27006
Total (m³) |  |  |  |  | 2.1899
GERAL (m³) |  |  |  |  | 11.1899
5.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  |  | m³ | 11.1899
Local | SAPATAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume (m³)
SALA MULTIUSO | S1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S3 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S4 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S5 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S6 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S8 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S9 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S10 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S11 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S12 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S13 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S14 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.72
| S15 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.63
| S17 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
| S18 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.63
Total (m³) |  |  |  |  | 9
Local | VIGAS BALDRAME | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
SALA MULTIUSO | V1 | 9.82 | 0.14 | 0.3 | 0.41244
| V2 | 5.88 | 0.14 | 0.3 | 0.24696
| V3 | 0.9 | 0.14 | 0.3 | 0.0378
| V4 | 15.96 | 0.14 | 0.3 | 0.67032
| V5 | 4.83 | 0.14 | 0.3 | 0.20286
| V6 | 8.32 | 0.14 | 0.3 | 0.34944
| V7 | 6.43 | 0.14 | 0.3 | 0.27006
Total (m³) |  |  |  |  | 2.1899
GERAL (m³) |  |  |  |  | 11.1899
5.1.3 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG |  |  | m² | 15.0396
Local | SAPATAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
SALA MULTIUSO | S1 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S2 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S3 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S4 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S5 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S6 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S7 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S8 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S9 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S10 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S11 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S12 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S13 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S14 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S15 | 0.6 | 0.7 | 0.42
| S17 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S18 | 0.7 | 0.6 | 0.42
Total (m²) |  |  |  | 7.74
Local | VIGAS BALDRAME | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
SALA MULTIUSO | V1 | 9.82 | 0.14 | 1.3748
| V2 | 5.88 | 0.14 | 0.8232
| V3 | 0.9 | 0.14 | 0.126
| V4 | 15.96 | 0.14 | 2.2344
| V5 | 4.83 | 0.14 | 0.6762
| V6 | 8.32 | 0.14 | 1.1648
| V7 | 6.43 | 0.14 | 0.9002
Total (m²) |  |  |  | 7.2996
GERAL (m²) |  |  |  | 15.0396
5.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 |  |  | m² | 15.0396
Local | SAPATAS | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
SALA MULTIUSO | S1 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S2 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S3 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S4 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S5 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S6 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S7 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S8 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S9 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S10 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S11 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S12 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S13 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S14 | 0.8 | 0.6 | 0.48
| S15 | 0.6 | 0.7 | 0.42
| S17 | 0.7 | 0.6 | 0.42
| S18 | 0.7 | 0.6 | 0.42
Total (m²) |  |  |  | 7.74
Local | VIGAS BALDRAME | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
SALA MULTIUSO | V1 | 9.82 | 0.14 | 1.3748
| V2 | 5.88 | 0.14 | 0.8232
| V3 | 0.9 | 0.14 | 0.126
| V4 | 15.96 | 0.14 | 2.2344
| V5 | 4.83 | 0.14 | 0.6762
| V6 | 8.32 | 0.14 | 1.1648
| V7 | 6.43 | 0.14 | 0.9002
Total (m²) |  |  |  | 7.2996
GERAL (m²) |  |  |  | 15.0396
5.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  | KG | 80.7
Conforme projeto estrutural
5.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  | KG | 94.5
Conforme projeto estrutural
5.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  | KG | 105.4
Conforme projeto estrutural
5.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  | KG | 74.6
Conforme projeto estrutural
5.1.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  | m² | 75.94
Conforme projeto estrutural
5.1.10 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  | m³ | 5.64
Conforme projeto estrutural
5.1.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  |  | m³ | 5.64
Conforme projeto estrutural
5.1.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  | m² | 38.5836
Local | VIGAS BALDRAME | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Área (m²)
ESTRUTURAL AREA LAZER | V1 | 9.82 | 0.14 | 0.3 | 7.2668
| V2 | 5.88 | 0.14 | 0.3 | 4.3512
| V3 | 0.9 | 0.14 | 0.3 | 0.666
| V4 | 15.96 | 0.14 | 0.3 | 11.8104
| V5 | 4.83 | 0.14 | 0.3 | 3.5742
| V6 | 8.32 | 0.14 | 0.3 | 6.1568
| V7 | 6.43 | 0.14 | 0.3 | 4.7582
Total (m²) |  |  |  |  | 38.5836
5.2 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1
5.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | KG | 277.7
Conforme projeto estrutural
5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | KG | 130.3
Conforme projeto estrutural
5.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  | m³ | 6.63
Conforme projeto estrutural
5.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  |  | m³ | 6.63
Conforme projeto estrutural
5.2.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 |  |  | m² | 116.7
Conforme projeto estrutural
5.3 | VEDAÇÃO |  |  |  | 1
5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  | m² | 120.327
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos (m²) | Área alv (m²) | Total (m²)
Sala multiuso | 43.69 | 3.3 | 23.85 | 120.327 | 120.327
5.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 |  |  | M | 14.1
ESQUADRIAS | Largura (m) | Transpasse (m) | Comprimento (m) | QTD | Total (m)
P7 | 4.2 | 0.6 | 4.8 | 1 | 4.8
J1 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 3 | 9.3
Total (m) |  |  |  |  | 14.1
5.3.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 |  |  | M | 9.3
ESQUADRIAS | Largura (m) | Transpasse (m) | Comprimento (m) | QTD | Total (m)
J1 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 3 | 9.3
Total (m) |  |  |  |  | 9.3
5.3.4 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 |  |  | M | 43.69
Local | Perimetro (m)
Sala multiuso | 43.69
5.4 | COBERTURA E PLATIBANDA |  |  |  | 1
5.4.2 | Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar |  |  | m² | 119.22
Local | ÁREA (m²)
Sala multiuso | 119.22
5.4.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | M | 33.53
Local | Comprimento (m)
Sala multiuso | 33.53
TOTAL (m) | 33.53
5.4.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | M | 9.96
Local | Comprimento (m)
Sala multiuso | 9.96
TOTAL (m) | 9.96
5.4.5 | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA |  |  | M | 43.69
Local | Perimetro (m)
Pingadeira | 43.69
5.4.6 | PLATIBANDA COM FECHAMENTO EM GLASROC, INCLUSO ESTRUTURAS |  |  | m² | 43.69
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos (m²) | Área plat (m²)
Sala multiuso | 43.69 | 1 | 0 | 43.69
5.5 | REVESTIMENTO |  |  |  | 1
5.5.1 | REVESTIMENTO PISO |  |  |  | 1
5.5.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 |  |  | m² | 118.97
Local | ÁREA (m²) |  | conforme prancha 4-23 ARQ EDUCAÇÃO
Sala multiuso | 118.97
5.5.1.2 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI |  |  | m² | 118.97
Local | ÁREA (m²) |  | conforme prancha 4-23 ARQ EDUCAÇÃO
Sala multiuso | 118.97
5.5.1.3 | RODAPE COM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI |  |  | M | 39.49
Local | Perimetro (m) | Área vãos (m) | Perimetro total (m)
Sala multiuso | 43.69 | 4.2 | 39.49
5.5.2 | REVESTIMENTO PAREDE |  |  |  | 1
5.5.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  | m² | 284.344
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos x 2 (m²) | lados | Total (m²)
Sala multiuso | 43.69 | 3.3 | 47.7 | 2 | 240.654
Platibanda | 43.69 | 1 | 0 | 1 | 43.69
Total (m²) |  |  |  |  | 284.344
5.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 |  |  | m² | 284.344
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos x 2 (m²) | lados | Total (m²)
Sala multiuso | 43.69 | 3.3 | 47.7 | 2 | 240.654
Platibanda | 43.69 | 1 | 0 | 1 | 43.69
Total (m²) |  |  |  |  | 284.344
5.5.3 | REVESTIMENTO TETO |  |  |  | 1
5.5.3.1 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 15,0MM,C/INDICE DE ABS ORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANI ZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/ PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIS EM ACO GALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO |  |  | m² | 118.97
Local | ÁREA (m²) |  | conforme prancha 4-23 ARQ EDUCAÇÃO
Sala multiuso | 118.97
5.6 | PINTURA |  |  |  | 1
5.6.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  | m² | 284.344
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos x 2 (m²) | lados | Total (m²)
Sala multiuso | 43.69 | 3.3 | 47.7 | 2 | 240.654
Platibanda | 43.69 | 1 | 0 | 1 | 43.69
Total (m²) |  |  |  |  | 284.344
5.6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  | m² | 284.344
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos x 2 (m²) | lados | Total (m²)
Sala multiuso | 43.69 | 3.3 | 47.7 | 2 | 240.654
Platibanda | 43.69 | 1 | 0 | 1 | 43.69
Total (m²) |  |  |  |  | 284.344
5.6.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  | m² | 284.344
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Área vãos x 2 (m²) | lados | Total (m²)
Sala multiuso | 43.69 | 3.3 | 47.7 | 2 | 240.654
Platibanda | 43.69 | 1 | 0 | 1 | 43.69
Total (m²) |  |  |  |  | 284.344
5.7 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1
5.7.1 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, CONTRAMARCO, INCLUSIVE VIDROS |  |  | m² | 12.6
ESQUADRIAS | Largura (m) | Altura (m) | QTD | Total (m²)
P7 | 4.2 | 3 | 1 | 12.6
5.7.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  | m² | 11.25
ESQUADRIAS | Largura (m) | Altura (m) | QTD | Total (m²)
J1 | 2.5 | 1.5 | 3 | 11.25
5.8 | REDE LÓGICA |  |  |  | 1
CONFORME TABELA DO PROJETO CABEAMENTO-SESC-BLOCO_EDUCAÇÃO-R01 2-2
5.8.1 | PATCH CORD RJ45 - 2,5M |  |  | UN | 8
5.8.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 2
5.8.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 4
5.8.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 9
5.8.5 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  | M | 352
5.8.6 | PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL PARA TOMADA JACK |  |  | UN | 7
5.8.7 | ELETRODUTO PVC 1"" |  |  | M | 40
5.8.8 | Perfilado perfurado 38x38m (3m) |  |  | Pç | 22
6 | REFORMA ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  | 1
6.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 1
6.1.1 | RETIRADA DE GRAMAS DE FORMA MANUAL |  |  | m² | 454.68
Local | ÁREA (m²)
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | 188.27
2.54
27.18
18.75
10.98
7.45
1.44
5.46
2.16
48.25
26.86
9.9
5.52
40.17
12.36
5.41
6.55
35.43
Total (m²) | 454.68
6.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m³ | 24.3344
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²) | ALTURA (m) | Volume (m³)
CALÇADA | 256.24 | 0.06 | 15.3744
ESCADA LATERAL |  |  | 0.53
RAMPA GRANDE |  |  | 4.8
RAMPA LATERAL |  |  | 2.43
PISO GUARITA | 6 | 0.2 | 1.2
Total (m³) |  |  | 24.3344
6.1.3 | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO |  |  | m² | 2539.9
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²)
ENTRADA AUDITORIO | 67.76
ESTACIONAMENTO ESQUERDO | 588.83
PROXIMO RAMPA LATERAL | 24.82
PASSARELA | 119.07
PROXIMO A RAMPA A SER DEMOLIDA | 63.51
ESTACIONAMENTO DIREITO | 712.37
ENTRADA SUBSOLO | 273.45
NUTRIÇÃO | 690.09
Total (m³) | 2539.9
6.1.4 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M |  |  | M | 99
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²) | ALTURA (m) | Comprimento (m)
MURO FRONTAL | 118.8 | 1.2 | 99
Total (m) |  |  | 99
6.1.5 | RETIRADA DE GRADIL, PORTÕES E GUARDA-CORPO |  |  | m² | 106.72
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²)
GRADIL FRONTAL | 89.1
GRADE SUBSOLO | 6.34
GRADE SUBSOLO | 11.28
Total (m²) | 106.72
6.1.6 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO |  |  | M | 206.35
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | Comprimento (m)
PROXIMO GUARITA | 12.23
PROXIMO A PASSARELA | 15.53
PROXIMO A RAMPA LATERAL | 20.95
PROXIMO AO PORTÃO DA RAMPA | 4.2
ESTACIONAMENTO DIREITO | 15.7
PROXIMO AO SUBSOLO | 137.74
Total (m) | 206.35
6.1.7 | DEMOLICAO DE ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA/CONCRETO |  |  | m³ | 0.53
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²) | ALTURA (m) | Volume (m³)
ESCADA LATERAL |  |  | 0.53
Total (m³) |  |  | 0.53
6.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PAINEIS DE VIDRO |  |  | m² | 40.93
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²)
ENTRADA PRINCIPAL | 32.3
PV1 | 4.4
PV2 | 1.98
GUINCHÊ | 2.25
Total (m²) | 40.93
6.1.9 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m³ | 1
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²)
PAREDES GUARITA | 10 | 3.62 | 36.2
JARDINEIRA |  |  | 2.05
Total (m³) |  |  | 36.2
6.1.10 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 2.772
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | Local | QTD (und) | Área (m²) | Área total (m²)
| GUARITA | 2 | 1.386 | 2.772
6.1.11 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 4.7
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | Local | QTD (und) | Área (m²) | Área total (m²)
| GUARITA | 1 | 1.7 | 4.7
|  | 1 | 1.5
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 0.9
6.1.12 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 201.2794
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²)
PERGOLADO | 126.36
GUARITA | 6
PONTO DE ÔNIBUS | 6.4
ENTRADA PRINCIPAL | 62.5194
Total (m²) | 201.2794
6.1.13 | DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | m² | 74.9194
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²)
GUARITA | 6
PONTO DE ÔNIBUS | 6.4
ENTRADA PRINCIPAL | 62.5194
Total (m²) | 74.9194
6.1.14 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | M | 19.92
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | COMPRIMENTO (m)
GUARITA | 3
ENTRADA PRINCIPAL | 16.92
Total (m) | 19.92
6.1.15 | REMOÇÂO DE PORTA/PORTAO METALICO |  |  | m² | 19.78
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | Local | QTD (und) | Área (m²) | Área total (m²)
| ENTRADA AUDITORIO | 1 | 8 | 19.78
| ENTRADA PRINCIPAL | 2 | 3.78
| ENTRADA SUBSOLO | 1 | 8
6.1.16 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | UN | 2
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | Local | QTD (und)
| GUARITA | 2
6.1.17 | RETIRADA CUIDADOSA CORRIMAO DE ESCADA |  |  | M | 74.1
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | Local | QTD (und) | Comprimento (m) | Comp total (m)
| ESCADA PRINCIPAL | 4 | 4.2 | 16.8
| PROXIMO AO SUBSOLO | 2 | 12.5 | 25
| RAMPA LATERAL | 2 | 16.15 | 32.3
Total (m) |  |  |  | 74.1
6.1.18 | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas |  |  | M | 24
Local | Altura (m) | QTD (und) | Total (m)
PILARES PERGOLADO | 3 | 8 | 24
Total (m) |  |  | 24
6.1.19 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização |  |  | M² | 43.7088
ESCADA ENTRADA PRINCIPAL | Local | QTD (und) | Área (m²) | Total (m²)
| ESPELHOS | 12 | 1.1679 | 14.0148
| PISO | 1 | 29.694 | 29.694
Total (m²) |  |  |  | 43.7088
6.1.20 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) |  |  | M² | 0.68
PROJETO ANTIGO PRANCHA 048 | ÁREA (m²)
GUARITA | 0.68
Total (m²) | 0.68
6.1.21 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | M² | 18.1
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²)
ENTRADA PRINCIPAL PISO | 18.1
Total (m²) | 18.1
6.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1
6.2.1 | RAMPA |  |  |  | 1
6.2.1.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  |  | M | 12
METÁLICA-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-4 | Local | QTD (und) | Profundidade (m) | Total (m)
| PM1 | 4 | 3 | 12
Total (m) |  |  |  | 12
6.2.1.2 | CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" |  |  | UN | 94
Conforme tabela da prancha 1/4 do projeto de estrutura metalica da da entrada principal
6.2.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  | KG | 100.8
Conforme tabela da prancha 1/4 do projeto de estrutura metalica da da entrada principal
6.2.1.4 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE CHAPA EM AÇO 1/2" (12,50MM- 98,00 KG/M2) |  |  | m² | 0.36
METÁLICA-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-4 | Local | QTD (und) | Comprimento (m) | Largura (m) | ÁREA (m²)
| PM1 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.36
Total (m²) |  |  |  |  | 0.36
6.2.2 | PERGOLADO |  |  |  | 1
6.2.2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  |  | M | 21
METÁLICA-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 2-4 | Local | QTD (und) | Profundidade (m) | Total (m)
| P1 AO P14 | 14 | 1.5 | 21
Total (m) |  |  |  | 21
6.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1
6.3.1 | RAMPA |  |  |  | 1
6.3.1.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  |  | KG | 733.86
Local | kg total
VIGA 1 | 339.66 |  | Conforme tabela da prancha 1/4 do projeto de estrutura metalica da da entrada principal
VIGA 2 | 394.2
TOTAL (kg) | 733.86
6.3.1.2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA |  |  | KG | 149.76
Local | kg total
TRELIÇA 1 | 120.07 |  | Conforme tabela da prancha 1/4 do projeto de estrutura metalica da da entrada principal
TRELIÇA 2 | 11.61
TRELIÇA 3 | 18.08
TOTAL (kg) | 149.76
6.3.1.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 |  |  | KG | 690.58
Local | kg total |  | Conforme tabela da prancha 1/4 do projeto de estrutura metalica da da entrada principal
TERÇAS | 690.58
TOTAL (kg) | 690.58
6.3.1.4 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE CHAPA EM AÇO 1/2" (12,50MM- 98,00 KG/M2) |  |  | m² | 0.55
METÁLICA-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-4 | Local | QTD (und) | Comprimento (m) | Largura (m) | ÁREA (m²)
| VIGAS E TRELIÇAS | 11 | 0.25 | 0.2 | 0.55
Total (m²) |  |  |  |  | 0.55
6.3.1.5 | CHAPA DE ACO GROSSA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,29 kg/m2) |  |  | KG | 4441.44
Local | kg total |  | Conforme tabela da prancha 1/4 do projeto de estrutura metalica da da entrada principal
PILARES | 4441.44
TOTAL (kg) | 4441.44
6.3.2 | PERGOLADO |  |  |  | 1
6.3.2.1 | CHAPA DE ACO GROSSA, PRETA 3/16"" 4,75mm (37,29 kg/m2) |  |  | KG | 22.8
Conforme tabelas da prancha 3/4 do projeto de estrutural de concreto armado da entrada principal
6.3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | KG | 82.4
Conforme tabelas da prancha 3/4 do projeto de estrutural de concreto armado da entrada principal
6.3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | KG | 80.4
Conforme tabelas da prancha 3/4 do projeto de estrutural de concreto armado da entrada principal
6.3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  | KG | 100.1
Conforme tabelas da prancha 3/4 do projeto de estrutural de concreto armado da entrada principal
6.3.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  | m² | 66.92
Conforme tabelas da prancha 3/4 do projeto de estrutural de concreto armado da entrada principal
6.3.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  | m³ | 3.89
Conforme tabelas da prancha 3/4 do projeto de estrutural de concreto armado da entrada principal
6.3.2.7 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  |  | KG | 1949.1
Local | kg total |  | Conforme tabela da prancha 1/4 do projeto de estrutura metalica da da entrada principal
VIGA PERGOLADO | 1949.1
TOTAL (kg) | 1949.1
6.3.3 | FACHADA FRONTAL |  |  |  | 1
6.3.3.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 |  |  | KG | 2543.16
Local | kg total
TERÇAS E ESTRUTURA PLATIBANDA | 2543.16 |  | Conforme Proj. Cobert. Met. Fachada Principal Rev.001 da primeira entrega
TOTAL (kg) | 2543.16
6.3.3.2 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  |  | KG | 1965.09
Local | kg total
VIGA 320X200 #6.3 | 1965.09 |  | Conforme Proj. Cobert. Met. Fachada Principal Rev.001 da primeira entrega
TOTAL (kg) | 1965.09
6.4 | COBERTURA |  |  |  | 1
6.4.1 | Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar |  |  | m² | 229.9037
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
Telhado entrada principal | 5.67 | 11.63 | 110.6571
| 5.5 | 8.13
Telhado rampa | 3.13 | 13.82 | 119.2466
| 5.1 | 14.9
TOTAL (m²) |  |  | 229.9037
6.4.2 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 80 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)- PINTADA NA COR PRETO FOSCO |  |  | m | 40.13
Local | Comprimento (m)
Telhado entrada principal | 11.63
Telhado rampa | 28.5
TOTAL (m) | 40.13
6.4.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | M | 62.07
Local | Comprimento (m)
Telhado entrada principal | 28.47
Telhado rampa | 33.6
TOTAL (m) | 62.07
6.4.4 | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA |  |  | M | 58.98
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Perimetro (m)
Telhado entrada principal | 10.15 | 12.28 | 22.43
Telhado rampa | 8.05 | 28.5 | 36.55
TOTAL (m) |  |  | 58.98
6.4.5 | COBERTURA PLACA DE VIDRO LAMINADO 10mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA |  |  | m² | 72.552
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Area (m²)
Telhado entrada principal | 2.78 | 8.85 | 24.603
Pergolado | 15.54 | 2.85 | 47.949
| 3 | 1.22
TOTAL (m²) |  |  | 72.552
6.4.6 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF |  |  | m² | 73.5595
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | Area (m²)
Telhado entrada principal | 22.43 | 1.65 | 37.0095
Telhado rampa | 36.55 | 1 | 36.55
TOTAL (m²) |  |  | 73.5595
6.5 | VEDAÇÃO |  |  |  | 1
6.5.1 | COBOGO |  |  |  | 1
6.5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  | m² | 42.217
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Area (m²)
Entrada principal | 3.5 | 7.35 | 25.725
Entrada nutrição | 2.8 | 5.89 | 16.492
TOTAL (m²) |  |  | 42.217
6.5.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  | m² | 84.434
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Area x 2 (m²)
Entrada principal | 3.5 | 7.35 | 51.45
Entrada nutrição | 2.8 | 5.89 | 32.984
TOTAL (m²) |  |  | 84.434
6.5.2 | GRADIL NYLOFOR |  |  |  | 1
6.5.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  |  | m² | 4.7911
ESPAÇAMENTO ENTRE CONCRETOS (m) | COMPRIMENTO GRADIL TOTAL | QTD CONCRETOS | Area (m²) | Area total (m²)
2.52 | 75.46 | 29.9444 | 0.16 | 4.7911
6.5.2.2 | CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE POSTES |  |  | m³ | 1.1229
ESPAÇAMENTO ENTRE CONCRETOS (m) | COMPRIMENTO GRADIL TOTAL | QTD CONCRETOS | Area (m²) | Profundidade (m) | Volume total (m³)
2.52 | 75.46 | 29.9444 | 0.0625 | 0.6 | 1.1229
6.5.2.3 | GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE |  |  | M | 75.46
ARQUITETURA-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R014 3-11 | Comprimento (m)
G1 | 4.81
G2 | 14.03
G3 | 10.9
G4 | 6.86
G5 | 20.65
G6 | 7
G7 | 11.21
TOTAL (m) | 75.46
6.5.3 | MURETA |  |  |  | 1
6.5.3.1 | MURETA EM ALVENARIA - INCLUSO CHAPISCO E EMBOÇO |  |  | m² | 75.46
ARQUITETURA-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R014 3-11 | Comprimento (m)
G1 | 4.81
G2 | 14.03
G3 | 10.9
G4 | 6.86
G5 | 20.65
G6 | 7
G7 | 11.21
TOTAL (m) | 75.46
6.6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 1
6.6.1 | REVESTIMENTO PISO |  |  |  | 1
6.6.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  |  | m² | 1338.64
Conforme quantitativo do projeto PAISAGISMO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01
6.6.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  | m² | 256.24
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²)
CALÇADA | 256.24
6.6.1.3 | Piso em granito verde Ubatuba |  |  | m² | 74.65
PRANCHA 1-11 ARQ ENTRADA PRINCIPAL | ÁREA (m²)
ESCADA PRINCIPAL | 33.86
ACESSO | 40.79
TOTAL (m²) | 74.65
6.6.1.4 | PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM |  |  | m² | 1033.18
Conforme quantitativo do projeto PAISAGISMO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01
6.6.2 | REVESTIMENTO PAREDE |  |  |  | 1
6.6.2.1 | BRISE METALICO DE ALUMINIO CURVO/MOVEL,ASA AVIAO LUXALON 335 |  |  | m² | 30.879
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD | Area (m²)
Entrada principal | 6.57 | 2.35 | 2 | 30.879
6.6.2.2 | Vidro laminado 6mm fixos - INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO |  |  | m² | 110.713
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Area (m²)
Entrada principal | 8.58 | 6.65 | 46.497 | valor descontando as portas
Lateral nutrição | 22.5 | 1.4 | 31.5
Frente nutrição | 4.36 | 2.1 | 9.156
Entrada ao lado dos gradis frontais | 11.78 | 2 | 23.56
Total (m²) |  |  | 110.713
6.6.3 | REVESTIMENTO TETO |  |  |  | 1
6.6.3.1 | FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20x22,40m |  |  | m² | 269.7437
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
ENTRADA PRINCIPAL | 6.27 | 12.43 | 126.8301
| 5.8 | 8.43
RAMPA | 3.98 | 13.82 | 142.9136
| 5.9 | 14.9
TOTAL (m²) |  |  | 269.7437
6.6.3.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  | m² | 269.7437
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
ENTRADA PRINCIPAL | 6.27 | 12.43 | 126.8301
| 5.8 | 8.43
RAMPA | 3.98 | 13.82 | 142.9136
| 5.9 | 14.9
TOTAL (m²) |  |  | 269.7437
6.6.3.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  |  | m² | 269.7437
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
ENTRADA PRINCIPAL | 6.27 | 12.43 | 126.8301
| 5.8 | 8.43
RAMPA | 3.98 | 13.82 | 142.9136
| 5.9 | 14.9
TOTAL (m²) |  |  | 269.7437
6.6.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | m² | 269.7437
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
ENTRADA PRINCIPAL | 6.27 | 12.43 | 126.8301
| 5.8 | 8.43
RAMPA | 3.98 | 13.82 | 142.9136
| 5.9 | 14.9
TOTAL (m²) |  |  | 269.7437
6.7 | PINTURA |  |  |  | 1
6.7.1 | PINTURA ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 1
6.7.1.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 |  |  | m² | 264.1232
Perfil | a | b | c | Compr total (m) | ÁREA X 2 (m²)
chapa dobrada | 0.2 | 0.2 | 0 | 116.88 | 93.504
150x50x20 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 222.5 | 89
CVS 320X200 | 0.32 | 0.2 | 0 | 56.68 | 81.6192
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 264.1232
6.7.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (PRETO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  | m² | 570.4908
Perfil | a | b | c | Compr total (m) | ÁREA X 2 (m²)
chapa dobrada | 0.2 | 0.2 | 0 | 116.88 | 93.504
150x50x20 | 0.15 | 0.05 | 0.015 | 222.5 | 89
CVS 320X200 | 0.32 | 0.2 | 0 | 56.68 | 81.6192
GRADIL | 2.03 |  |  | 75.46 | 306.3676
TOTAL (m²) |  |  |  |  | 570.4908
6.7.2 | PINTURA ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 1
6.7.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  | m² | 104.0286
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
P1 AO P14 | 0.8 | 2.2 | 14 | 24.64
Local | Perimetro (m) | Comprimento (m) | QTD (und) | Área (m²)
VIGAS | 0.94 | 3.17 | 7 | 20.8586
VIGAS | 0.94 | 2.35 | 6 | 13.254
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área x 2 (m²)
MURETAS GRADIL | 75.46 | 0.3 | 1 | 45.276
TOTAL (m²) |  |  |  | 104.0286
6.7.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  | m² | 104.0286
Local | Perimetro (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
P1 AO P14 | 0.8 | 2.2 | 14 | 24.64
Local | Perimetro (m) | Comprimento (m) | QTD (und) | Área (m²)
VIGAS | 0.94 | 3.17 | 7 | 20.8586
VIGAS | 0.94 | 2.35 | 6 | 13.254
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área x 2 (m²)
MURETAS GRADIL | 75.46 | 0.3 | 1 | 45.276
TOTAL (m²) |  |  |  | 104.0286
6.7.3 | PINTURA ESTACIONAMENTO |  |  |  | 1
6.7.3.1 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO |  |  | m² | 14.25
Local | Comprimento (m) | largura (m) | QTD (und) | Área (m²)
ESTACIONAMENTO | 5 | 0.05 | 57 | 14.25
TOTAL (m²) |  |  |  | 14.25
6.7.3.2 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  | U | 3
Conforme projeto ARQUITETURA-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R014 3-11
6.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1
6.8.1 | PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS |  |  | m² | 25.92
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
PORTÃO SUBSOLO | 6 | 2.4 | 1 | 14.4
PORTÃO ACESSO LATERAL | 4.8 | 2.4 | 1 | 11.52
TOTAL (m²) |  |  |  | 25.92
6.8.2 | Vidro laminado 6mm de correr - INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO |  |  | m² | 24.46
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
ENTRADA FACHADA FRONTAL | 7.4 | 2 | 1 | 14.8
ENTRADA NUTRIÇÃO | 4.6 | 2.1 | 1 | 9.66
TOTAL (m²) |  |  |  | 24.46
6.8.3 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS |  |  | m² | 10.56
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | QTD (und) | Área (m²)
ENTRADA PRINCIPAL | 2.4 | 2.2 | 2 | 10.56
TOTAL (m²) |  |  |  | 10.56
6.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1
6.9.1 | ELETRODUTO PVC 1"" |  |  | M | 412
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.2 | ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" |  |  | UN | 20
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 54
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 2
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.6 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 8
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.7 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 3
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | M | 1781
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.9 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm |  |  | UN | 18
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M |  |  | UN | 7
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 1
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  | UN | 2
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.13 | RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE |  |  | UN | 2
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | UN | 2
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA |  |  | M | 33
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.16 | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" |  |  | M | 17
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.17 | Luminária tipo Downlight de Sobrepor 70,5W Preta - EF42-S8000840 Lumicenter ou similar - fornecimento e instalação |  |  | un | 8
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.18 | SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO |  |  | UN | 6
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.19 | ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 13
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.20 | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M |  |  | UN | 1
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.21 | PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR, INCLUSO OS FIXADORES (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | M | 12
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.9.22 | Luminária fechada em LED p/ilumin pública, 2 pétalas, modelo LPL ÁTON 60, 60w cada, corpo alumínio INJETADO, 5.000k, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, 6m - Fornecimento e instalação |  |  | un | 18
CONFORME PROJETOS ELÉTRICO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-2 E 2-2
6.10 | DIVERSOS |  |  |  | 1
6.10.1 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA. |  |  | m² | 54.015
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | QTD (und) | Área (m²)
RAMPA A CONSTRUIR | 36.01 | 1.5 | 1 | 54.015
TOTAL (m²) |  |  |  | 54.015
6.10.2 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX (NBR 9050) CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS |  |  | M | 44.41
Local | Comprimento (m) | QTD (und) | Comprimento total (m)
RAMPA A CONSTRUIR | 36.01 | 1 | 36.01
ESCADA PRINCIPAL | 4.2 | 2 | 8.4
TOTAL (m) |  |  | 44.41
6.10.3 | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  | M | 13.45
Local | Comprimento (m) | QTD (und) | Comprimento total (m)
RAMPA A CONSTRUIR | 13.45 | 1 | 13.45
TOTAL (m) |  |  | 13.45
6.10.4 | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO EM GUARDA-CORPO COM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2" E 3 TUBOS DE ACO INOX,HORIZONTAIS,COM DI AMETRO DE 1",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORN ECIMENTO E COLOCACAO |  |  | M | 51.48
Local | Comprimento (m) | QTD (und) | Comprimento total (m)
RAMPA A CONSTRUIR | 34.68 | 1 | 34.68
ESCADA PRINCIPAL | 4.2 | 4 | 16.8
TOTAL (m) |  |  | 51.48
6.10.5 | MURETA PARA JARDINEIRA 0,70m x 0,10m |  |  | M | 397.89
Local | Perimetro (m)
JARDINEIRA 1 | 52.42
JARDINEIRA 2 | 21.91
JARDINEIRA 3 | 23.16
JARDINEIRA 4 | 12.1
JARDINEIRA 5 | 30.05
JARDINEIRA 6 | 11.01
JARDINEIRA 7 | 17.7
JARDINEIRA 8 | 9.36
JARDINEIRA 9 | 3.28
JARDINEIRA 10 | 30.16
JARDINEIRA 11 | 38.19
JARDINEIRA 12 | 7.22
JARDINEIRA 13 | 17.52
JARDINEIRA 14 | 28
JARDINEIRA 15 | 59.56
JARDINEIRA 16 | 36.25
TOTAL (m) | 397.89
6.11 | PAISAGISMO |  |  |  | 1
6.11.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 |  |  | m² | 560
CONFORME PROJETO PAISAGISMO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-1
6.11.2 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio |  |  | un | 22
CONFORME PROJETO PAISAGISMO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-1
6.11.3 | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio |  |  | un | 105
CONFORME PROJETO PAISAGISMO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-1
6.11.4 | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio |  |  | un | 6
CONFORME PROJETO PAISAGISMO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-1
6.11.5 | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio |  |  | un | 6
CONFORME PROJETO PAISAGISMO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-1
6.11.6 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio |  |  | un | 12
CONFORME PROJETO PAISAGISMO-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 1-1
6.12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 1
6.12.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  | M | 5.22
CONFORME PROJETO PLUVIAL-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 2-2 E 1-2
6.12.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  | un | 1
CONFORME PROJETO PLUVIAL-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 2-2 E 1-2
6.12.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  | un | 1
CONFORME PROJETO PLUVIAL-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 2-2 E 1-2
6.12.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  | un | 1
CONFORME PROJETO PLUVIAL-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 2-2 E 1-2
6.12.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  | un | 3
CONFORME PROJETO PLUVIAL-SESC-ENTRADA_PRINCIPAL-R01 2-2 E 1-2
7 | PINTURAL GERAL |  |  |  | 1
7.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA |  |  | m² | 3098.36
FACHADAS | ÁREA (m²) | ÁREA VÃOS (m²) | Total (m²)
SUDOESTE 01 | 843.72 | 97.43 | 746.29
NOROESTE | 791.41 | 55.85 | 735.56 | CONFORME PROJETO ANTIGO TO-010\AR\TO-010-AR-DE-030-0.DWG
NORDESTE | 1102.88 | 157.33 | 945.55
SUDOESTE 04 | 719.7 | 48.74 | 670.96
TOTAL (m²) |  |  | 3098.36
7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  | m² | 3098.36
FACHADAS | ÁREA (m²) | ÁREA VÃOS (m²) | Total (m²)
SUDOESTE 01 | 843.72 | 97.43 | 746.29
NOROESTE | 791.41 | 55.85 | 735.56 | CONFORME PROJETO ANTIGO TO-010\AR\TO-010-AR-DE-030-0.DWG
NORDESTE | 1102.88 | 157.33 | 945.55
SUDOESTE 04 | 719.7 | 48.74 | 670.96
TOTAL (m²) |  |  | 3098.36
7.3 | PINTURA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 |  |  | m² | 600.5
FACHADAS | ÁREA (m²)
SUDOESTE 01 | 176.79 |  | CONFORME PROJETO ANTIGO TO-010\AR\TO-010-AR-DE-030-0.DWG
NOROESTE | 101.58
NORDESTE | 176.79
SUDOESTE 04 | 145.34
TOTAL (m²) | 600.5
8 | GRUPO GERADOR |  |  |  | 1
8.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 1
8.1.1 | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas |  |  | m | 24
Local | Altura (m) | QTD (und) | Total (m)
PILARES | 3 | 8 | 24
Total (m) |  |  | 24
8.1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 31.68
Local | Comprimento (m) | largura (m) | Total (m²)
GRUPO GERADOR | 3.2 | 9.9 | 31.68
8.1.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  | m² | 31.68
Local | Comprimento (m) | largura (m) | Total (m²)
GRUPO GERADOR | 3.2 | 9.9 | 31.68
8.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 1
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  | m³ | 0.054
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Total (m³)
PILARES | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 8 | 0.054
8.2.2 | CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DE POSTES |  |  | m³ | 0.054
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | QTD (und) | Total (m³)
PILARES | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 8 | 0.054
8.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1
8.3.1 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  |  | KG | 133.168
AÇO | Altura (m) | QTD (und) | Compr total X 2(m) | kg/m | Total (kg)
PERFIL 100X50X2 | 2.9 | 8 | 46.4 | 2.87 | 133.168
8.3.2 | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco |  |  | m | 26.2
VIGAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PERIMETRO (m)
GERADOR | 9.9 | 3.2 | 26.2
8.3.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  | m² | 31.68
TRAMAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²)
GERADOR | 9.9 | 3.2 | 31.68
8.3.4 | REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO - EXCLUSIVE MATERIAL |  |  | m² | 31.68
TRAMAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²)
GERADOR | 9.9 | 3.2 | 31.68
8.4 | MURETA |  |  |  | 1
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  |  | m² | 6.838
MURETA | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²)
GERADOR | 10.52 | 0.65 | 6.838
8.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 |  |  | m² | 13.676
MURETA | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | ÁREA X 2 (m²)
GERADOR | 10.52 | 0.65 | 13.676
8.4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 |  |  | m² | 13.676
MURETA | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | ÁREA X 2 (m²)
GERADOR | 10.52 | 0.65 | 13.676
8.5 | PISO |  |  |  | 1
8.5.1 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-50, 10 MM. |  |  | m² | 11
TELA AÇO | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²)
GERADOR | 5 | 2.2 | 11
8.5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  | m³ | 0.81
PISO | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) | ALTURA (m³) | VOLUME (m³)
PISO ARMADO | 5 | 2.2 | 11 | 0.05 | 0.55
PISO RESERVATORIO | 1.7 | 3.06 | 5.202 | 0.05 | 0.2601
Total (m³) |  |  |  |  | 0.8101
9 | OUTROS |  |  |  | 1
9.1 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS |  |  | UN | 20
1 CAÇAMBA POR SEMANA
9.2 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR |  |  | MES | 5
9.1 | RESERVA DE MATERIAL - BDI DIFERENCIADO REVESTIMENTO EM PORCELANATO 100X100 CM MUNICH SGR NAT 6060955A PORTINARI |  |  | M² | 240.807
PISO | ÁREA TOTAL (m²) | MARGEM (%) | ÁREA (m²)
RESERVA PARA FUTURAS MUDANÇAS | 1605.38 | 15% | 240.807
_______________________________________________________________ Obras e Reformas Setor de Engenharia