## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Fechamentos da Quadra Poliesportiva, execução de passarelas e urbanização da unidade Sesc Porto Nacional, com uma área total de intervenção de 3.042,36 m², incluindo: área de reforma totalizando 862,33 m²; área de passarelas/ampliação totalizando 169,74 m² e área de urbanização totalizando 2.010,29 m² | SINAPI - 09/2025 - Tocantins SBC - 10/2025 - Tocantins SICRO3 - 07/2025 - Tocantins | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.436,60 | 100,00% 33.436,60
2 | URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO/DRENAGEM/ISOLAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR | 100,00% 275.103,79 |  | 40,00% 110.041,52 | 40,00% 110.041,52 |  | 20,00% 55.020,76
3 | BLOCO VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA | 100,00% 82.808,61 |  | 20,00% 16.561,72 | 20,00% 16.561,72 | 20,00% 16.561,72 | 40,00% 33.123,44
4 | FECHAMENTO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | 100,00% 853.567,44 | 20,00% 170.713,49 | 20,00% 170.713,49 | 20,00% 170.713,49 | 20,00% 170.713,49 | 20,00% 170.713,49
5 | PASSARELA ENTRADA | 100,00% 168.158,75 |  |  | 40,00% 67.263,50 | 40,00% 67.263,50 | 20,00% 33.631,75
6 | 2 QUADRAS BEACH TENIS E 1 QUADRA FUTEBOL DE AREIA | 100,00% 207.188,77 | 30,00% 62.156,63 |  |  | 40,00% 82.875,51 | 30,00% 62.156,63
7 | COBERTURA CASA DE BOMBA | 100,00% 26.570,97 | 100,00% 26.570,97
8 | PISCINA E CASA DE BOMBA | 100,00% 36.203,17 |  | 50,00% 18.101,59 | 50,00% 18.101,59
9 | BLOCO PRINCIPAL | 100,00% 3.194,02 | 100,00% 3.194,02
10 | CALÇADA EXTERNA | 100,00% 161.033,29 |  |  |  | 50,00% 80.516,65 | 50,00% 80.516,65
11 | INSTALAÇÕES ELETRICA/SPDA - IMPLANTAÇÃO GERAL | 100,00% 271.567,74 |  | 20,00% 54.313,55 | 20,00% 54.313,55 | 30,00% 81.470,32 | 30,00% 81.470,32
12 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 101.802,43 | 20,00% 20.360,49 | 20,00% 20.360,49 | 20,00% 20.360,49 | 20,00% 20.360,49 | 20,00% 20.360,49
Porcentagem |  |  | 14,25% | 17,57% | 20,6% | 23,41% | 24,18%
Custo |  |  | 316.432,19 | 390.092,34 | 457.355,84 | 519.761,67 | 536.993,52
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,25% | 31,82% | 52,41% | 75,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 316.432,19 | 706.524,53 | 1.163.880,37 | 1.683.642,04 | 2.220.635,58
_______________________________________________________________ kirkc patrikc alves dos passos Arquiteto e Urbanista Sesc/TO CAU-TO Nº 130627-8