## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanização da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.169,88 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 739,26 m²; e urbanização, área de 2.430,62 m². | SINAPI - 09/2025 - Tocantins SBC - 10/2025 - Tocantins SICRO3 - 07/2025 - Tocantins | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 27.680,64 | 65,00% 17.992,42 | 14,00% 3.875,29 | 14,00% 3.875,29 | 7,00% 1.937,64
2 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 364.851,85 |  |  | 35,00% 127.698,15 | 65,00% 237.153,70
3 | PARQUINHO | 100,00% 24.673,43 |  |  | 50,00% 12.336,72 | 50,00% 12.336,72
4 | REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE | 100,00% 855.784,44 | 10,00% 85.578,44 | 45,00% 385.103,00 | 35,00% 299.524,55 | 10,00% 85.578,44
5 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 194.623,15 |  |  | 50,00% 97.311,58 | 50,00% 97.311,58
6 | QUADRA DE AREIA 2 | 100,00% 143.172,63 |  |  | 50,00% 71.586,32 | 50,00% 71.586,32
7 | ADEQUAÇÃOES COMPLEMENTARES | 100,00% 124.514,02 | 20,00% 24.902,80 | 20,00% 24.902,80 | 30,00% 37.354,21 | 30,00% 37.354,21
8 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 81.938,96 | 8,00% 6.555,12 | 35,00% 28.678,64 | 36,00% 29.498,03 | 21,00% 17.207,18
Porcentagem |  |  | 7,43% | 24,35% | 37,37% | 30,84%
Custo |  |  | 135.028,78 | 442.559,72 | 679.184,82 | 560.465,78
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,43% | 31,78% | 69,16% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 135.028,78 | 577.588,50 | 1.256.773,32 | 1.817.239,12
_______________________________________________________________ LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO