## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanização da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.169,88 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 739,26 m²; e urbanização, área de 2.430,62 m². | SINAPI - 09/2025 - Tocantins SBC - 10/2025 - Tocantins SICRO3 - 07/2025 - Tocantins |  | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  | Proprietário | Sesc |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 1817239.12
|  | Local | Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins |  |  |  | BDI |  | 22.47%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 27680.64 | 27680.64 | 1.523%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 27680.64 | 27680.64 | 1.523%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 463.82 | 568.04 | 1704.12 | 0.09378%
1.1.2 | 012057 | SBC | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 4 | 1530 | 1873.79 | 7495.16 | 0.4124%
1.1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 132 | 91.91 | 112.56 | 14857.92 | 0.8176%
1.1.4 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 132 | 2.82 | 3.45 | 455.4 | 0.02506%
1.1.5 | 017034 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 4 | 646.7 | 792.01 | 3168.04 | 0.1743%
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  | 1 |  | 364851.85 | 364851.85 | 20.08%
2.1 |  |  | PISO E PAISAGISMO |  | 1 |  | 131445.26 | 131445.26 | 7.233%
2.1.1 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 583.95 | 113.06 | 138.46 | 80853.71 | 4.449%
2.1.2 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 113.7 | 49.76 | 60.94 | 6928.87 | 0.3813%
2.1.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 499.7 | 17.61 | 21.56 | 10773.53 | 0.5929%
2.1.4 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 499.7 | 4.47 | 5.47 | 2733.35 | 0.1504%
2.1.5 | 98517 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 10 | 230.68 | 282.51 | 2825.1 | 0.1555%
2.1.6 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 97.29 | 229.38 | 280.92 | 27330.7 | 1.504%
2.2 |  |  | MURO E DUCHA |  | 1 |  | 75401.08 | 75401.08 | 4.149%
2.2.1 | 103336 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 162.69 | 92.59 | 113.39 | 18447.41 | 1.015%
2.2.2 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 96.21 | 42.41 | 51.93 | 4996.18 | 0.2749%
2.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.35 | 13.17 | 16.12 | 199.08 | 0.01096%
2.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 91.21 | 11.24 | 13.76 | 1255.04 | 0.06906%
2.2.5 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.02 | 54.08 | 66.23 | 663.62 | 0.03652%
2.2.6 | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 1.85 | 563.31 | 689.88 | 1276.27 | 0.07023%
2.2.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.85 | 299.51 | 366.8 | 678.58 | 0.03734%
2.2.8 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 325.37 | 7.7 | 9.43 | 3068.23 | 0.1688%
2.2.9 | 104964 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 325.37 | 53.35 | 65.33 | 21256.42 | 1.17%
2.2.10 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 325.37 | 4.7 | 5.75 | 1870.87 | 0.103%
2.2.11 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 325.37 | 16.27 | 19.92 | 6481.37 | 0.3567%
2.2.12 | SESCTO_PINT2803 | Próprio | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 325.37 | 24.64 | 30.17 | 9816.41 | 0.5402%
2.2.13 | 190195 | SBC | DUCHA QUADRADA PAREDE CROMADA VISCAYA FABRIMAR | UN | 2 | 786.66 | 963.42 | 1926.84 | 0.106%
2.2.14 | 121423 | SBC | PASTILHA DE VIDRO 5x5cm AZUL EQUATORIAL TELA 30x30 JATOBA | m² | 8.75 | 303.98 | 372.28 | 3257.45 | 0.1793%
2.2.15 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 15 | 7.25 | 8.87 | 133.05 | 0.007322%
2.2.16 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.12 | 9.94 | 19.88 | 0.001094%
2.2.17 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.22 | 10.06 | 20.12 | 0.001107%
2.2.18 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.99 | 17.13 | 34.26 | 0.001885%
2.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 7057.96 | 7057.96 | 0.3884%
2.3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 2158.4 | 0.66 | 0.8 | 1726.72 | 0.09502%
2.3.2 | 105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 2158.4 | 2.02 | 2.47 | 5331.24 | 0.2934%
2.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 54647.94 | 54647.94 | 3.007%
2.4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 3986.96 | 3986.96 | 0.2194%
2.4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 29.2 | 85.56 | 104.78 | 3059.57 | 0.1684%
2.4.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 29.2 | 25.94 | 31.76 | 927.39 | 0.05103%
2.4.2 |  |  | ELETRODUTOS/FIAÇÃO |  | 1 |  | 28404.5 | 28404.5 | 1.563%
2.4.2.1 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 97 | 12.88 | 15.77 | 1529.69 | 0.08418%
2.4.2.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 87 | 9.06 | 11.09 | 964.83 | 0.05309%
2.4.2.3 | SESC201 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 108 | 12.89 | 15.78 | 1704.24 | 0.09378%
2.4.2.4 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 588 | 18.53 | 22.69 | 13341.72 | 0.7342%
2.4.2.5 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 348 | 11.67 | 14.29 | 4972.92 | 0.2737%
2.4.2.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 554 | 7.55 | 9.24 | 5118.96 | 0.2817%
2.4.2.7 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 210.16 | 257.38 | 772.14 | 0.04249%
2.4.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 5611.85 | 5611.85 | 0.3088%
2.4.3.1 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 101.96 | 124.87 | 124.87 | 0.006871%
2.4.3.2 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 92.43 | 113.19 | 679.14 | 0.03737%
2.4.3.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 13.42 | 16.43 | 115.01 | 0.006329%
2.4.3.4 | 065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | UN | 12 | 127.47 | 156.11 | 1873.32 | 0.1031%
2.4.3.5 | SESCTO_INSTAEL17005 | Próprio | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66, PARA 3 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TRIFÁSICO DE 32A, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTÊNCIA, ACIONAMENTO MANUAL VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VIA TIMER DIGITAL, INDICAÇÃO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTÁ LIGADO E 2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2302.21 | 2819.51 | 2819.51 | 0.1552%
2.4.4 |  |  | CAIXAS |  | 1 |  | 580.15 | 580.15 | 0.03192%
2.4.4.1 | Próprio_0016 | Próprio | CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 473.71 | 580.15 | 580.15 | 0.03192%
2.4.5 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 16064.48 | 16064.48 | 0.884%
2.4.5.1 | SESCTO_INSTAEL17006 | Próprio | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 LUMINÁRIA LED 105W CADA, 5.000K, MIN.18.740 LUMEN (MOD. LEX50-S18000750FA), IP66, - Fornecimento e instalação | un | 4 | 3020.71 | 3699.46 | 14797.84 | 0.8143%
2.4.5.2 | Próprio_0038 | Próprio | POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 2,50M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | UN | 1 | 1034.25 | 1266.64 | 1266.64 | 0.0697%
2.5 |  |  | SPDA |  | 1 |  | 28677.91 | 28677.91 | 1.578%
2.5.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 73.77 | 90.34 | 1626.12 | 0.08948%
2.5.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 294 | 65.31 | 79.98 | 23514.12 | 1.294%
2.5.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 54.7 | 66.99 | 267.96 | 0.01475%
2.5.4 | SESCTO_INSTAEL17002 | Próprio | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 20 | 19.72 | 24.15 | 483 | 0.02658%
2.5.5 | 96983 | SINAPI | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 35.37 | 43.31 | 779.58 | 0.0429%
2.5.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 14.7 | 85.56 | 104.78 | 1540.26 | 0.08476%
2.5.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 14.7 | 25.94 | 31.76 | 466.87 | 0.02569%
2.6 |  |  | CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1 |  | 27772 | 27772 | 1.528%
2.6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 9249.3 | 9249.3 | 0.509%
2.6.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 12.825 | 85.56 | 104.78 | 1343.8 | 0.07395%
2.6.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 12.825 | 25.94 | 31.76 | 407.32 | 0.02241%
2.6.1.3 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 146 | 12.88 | 15.77 | 2302.42 | 0.1267%
2.6.1.4 | Próprio_0013 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 | 8.98 | 10.99 | 274.75 | 0.01512%
2.6.1.5 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 1.88 | 26.3 | 32.2 | 60.53 | 0.003331%
2.6.1.6 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 1.88 | 23.99 | 29.38 | 55.23 | 0.003039%
2.6.1.7 | Próprio_0016 | Próprio | CAIXA ENTERRADA, EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 473.71 | 580.15 | 2900.75 | 0.1596%
2.6.1.8 | SESC_0072 | Próprio | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, EXTENSAO ATE 10,00 M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 777.54 | 952.25 | 1904.5 | 0.1048%
2.6.2 |  |  | DUTOS |  | 1 |  | 711.2 | 711.2 | 0.03914%
2.6.2.1 | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 28 | 20.74 | 25.4 | 711.2 | 0.03914%
2.6.3 |  |  | FIAÇÃO |  | 1 |  | 11247.16 | 11247.16 | 0.6189%
2.6.3.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 887 | 10.36 | 12.68 | 11247.16 | 0.6189%
2.6.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 6564.34 | 6564.34 | 0.3612%
2.6.4.1 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 11 | 35.66 | 43.67 | 480.37 | 0.02643%
2.6.4.2 | Próprio_0015 | Próprio | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 9.86 | 12.07 | 108.63 | 0.005978%
2.6.4.3 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1205.53 | 1476.41 | 1476.41 | 0.08124%
2.6.4.4 | Sesd06 | Próprio | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 1 | 3673.5 | 4498.93 | 4498.93 | 0.2476%
2.7 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS |  | 1 |  | 39849.7 | 39849.7 | 2.193%
2.7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.9034 | 85.56 | 104.78 | 618.55 | 0.03404%
2.7.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5.7 | 25.94 | 31.76 | 181.03 | 0.009962%
2.7.3 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 127.73 | 156.43 | 782.15 | 0.04304%
2.7.4 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | 656.43 | 803.92 | 4823.52 | 0.2654%
2.7.5 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 98.39 | 65.02 | 79.62 | 7833.81 | 0.4311%
2.7.6 | 102995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | 66 | 60.27 | 73.81 | 4871.46 | 0.2681%
2.7.7 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 66 | 256.58 | 314.23 | 20739.18 | 1.141%
3 |  |  | PARQUINHO |  | 1 |  | 24673.43 | 24673.43 | 1.358%
3.1 |  |  | MURETA |  | 1 |  | 24673.43 | 24673.43 | 1.358%
3.1.1 | SESC_0050 | Próprio | ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - INCLUSO TRANSPORTE. | m³ | 25.08 | 225.89 | 276.64 | 6938.13 | 0.3818%
3.1.2 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 36.19 | 189.32 | 231.86 | 8391.01 | 0.4617%
3.1.3 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 72.38 | 23.99 | 29.38 | 2126.52 | 0.117%
3.1.4 | Sesc57 | Próprio | PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR | m² | 1.34 | 833.02 | 1020.19 | 1367.05 | 0.07523%
3.1.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.63 | 85.56 | 104.78 | 275.57 | 0.01516%
3.1.6 | 103352 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6.58 | 109.68 | 134.32 | 883.82 | 0.04864%
3.1.7 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 32.9 | 42.41 | 51.93 | 1708.49 | 0.09402%
3.1.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.22 | 13.17 | 16.12 | 68.02 | 0.003743%
3.1.9 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.79 | 11.24 | 13.76 | 286.07 | 0.01574%
3.1.10 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.69 | 54.08 | 66.23 | 244.38 | 0.01345%
3.1.11 | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.63 | 563.31 | 689.88 | 434.62 | 0.02392%
3.1.12 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.63 | 299.51 | 366.8 | 231.08 | 0.01272%
3.1.13 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 13.16 | 7.7 | 9.43 | 124.09 | 0.006828%
3.1.14 | 104964 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 13.16 | 53.35 | 65.33 | 859.74 | 0.04731%
3.1.15 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13.16 | 4.7 | 5.75 | 75.67 | 0.004164%
3.1.16 | SESCTO_PINT2803 | Próprio | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 13.16 | 24.64 | 30.17 | 397.03 | 0.02185%
3.1.17 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13.16 | 16.27 | 19.92 | 262.14 | 0.01443%
4 |  |  | REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE |  | 1 |  | 855784.44 | 855784.44 | 47.09%
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 61836.25 | 61836.25 | 3.403%
4.1.1 |  |  | SAPATAS |  | 1 |  | 40401.15 | 40401.15 | 2.223%
4.1.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 36.05 | 104.31 | 127.74 | 4605.02 | 0.2534%
4.1.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 36.05 | 6.41 | 7.85 | 282.99 | 0.01557%
4.1.1.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1.8 | 884.15 | 1082.81 | 1949.05 | 0.1073%
4.1.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 16.93 | 25.94 | 31.76 | 537.69 | 0.02959%
4.1.1.5 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 32.64 | 65.2 | 79.85 | 2606.3 | 0.1434%
4.1.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 601.92 | 11.72 | 14.35 | 8637.55 | 0.4753%
4.1.1.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 62.46 | 13.17 | 16.12 | 1006.85 | 0.05541%
4.1.1.8 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170.46 | 9.96 | 12.19 | 2077.9 | 0.1143%
4.1.1.9 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 17.11 | 592.8 | 726 | 12421.86 | 0.6836%
4.1.1.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 17.11 | 299.51 | 366.8 | 6275.94 | 0.3454%
4.1.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 21435.1 | 21435.1 | 1.18%
4.1.2.1 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1.09 | 743.63 | 910.72 | 992.68 | 0.05463%
4.1.2.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 22.43 | 42.24 | 51.73 | 1160.3 | 0.06385%
4.1.2.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 4.29 | 104.31 | 127.74 | 548 | 0.03016%
4.1.2.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 7.81 | 6.41 | 7.85 | 61.3 | 0.003373%
4.1.2.5 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.38 | 884.15 | 1082.81 | 411.46 | 0.02264%
4.1.2.6 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 55.63 | 102.1 | 125.04 | 6955.97 | 0.3828%
4.1.2.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.17 | 25.94 | 31.76 | 37.15 | 0.002044%
4.1.2.8 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 60.12 | 13.22 | 16.19 | 973.34 | 0.05356%
4.1.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 180.54 | 9.89 | 12.11 | 2186.33 | 0.1203%
4.1.2.10 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.42 | 592.8 | 726 | 5386.92 | 0.2964%
4.1.2.11 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.42 | 299.51 | 366.8 | 2721.65 | 0.1498%
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 337271.37 | 337271.37 | 18.56%
4.2.1 |  |  | PILARES E SUPORTE PARA BRISES |  | 1 |  | 286092.39 | 286092.39 | 15.74%
4.2.1.1 | SESCTO_MET7010 | Próprio | ESTRUTURA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 17118.55 | 13.09 | 16.03 | 274410.35 | 15.1%
4.2.1.2 | SESCTO_MET7009 | Próprio | FIXAÇÃO DE CHAPA BASE EM FUNDAÇÃO, AÇO ASTM-A36, PARA PILARES METÁLICOS- INCLUSO CHUMBADOR PARA ANCORAGEM | UN | 16 | 195.49 | 239.41 | 3830.56 | 0.2108%
4.2.1.3 | SESCTO_MET7002 | Próprio | ESTRUTURA PARA FECHAMENTO LATERAL COM CANTONEIRA PINTADA NA COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 269.44 | 23.8 | 29.14 | 7851.48 | 0.4321%
4.2.2 |  |  | CALHAS |  | 1 |  | 51178.98 | 51178.98 | 2.816%
4.2.2.1 | SESCTO_MET7001 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 14, DESENVOLVIMENTO DE 86CM, PINTADA COM TINTA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPÓXI NA COR PRETO FOSCO- INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 60.73 | 265.51 | 325.17 | 19747.57 | 1.087%
4.2.2.2 | SESC_0083 | Próprio | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 258.78 | 99.18 | 121.46 | 31431.41 | 1.73%
4.3 |  |  | FECHAMENTO LATERAL |  | 1 |  | 267599.15 | 267599.15 | 14.73%
4.3.1 | SESCTO_COBE10201 | Próprio | FECHAMENTO COM TELHA ISOESTE TRAPEZOIDAL TP-40- RAL9005/RAL9005-0,50MM COR PRETO -INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 804.43 | 110.23 | 134.99 | 108590 | 5.976%
4.3.2 | SESCTO_BRISE8001 | Próprio | BRISE METÁLICO EM ALUMÍNIO MEGA 25- COR PRETO RAL9005B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 122.44 | 1060.4 | 1298.67 | 159009.15 | 8.75%
4.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 141142.29 | 141142.29 | 7.767%
4.4.1 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 2194.7 | 23.99 | 29.38 | 64480.28 | 3.548%
4.4.2 | SESCTO_PINT2803 | Próprio | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 297.04 | 24.64 | 30.17 | 8961.69 | 0.4931%
4.4.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 54.4 | 16.27 | 19.92 | 1083.64 | 0.05963%
4.4.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 799.61 | 58.96 | 72.2 | 57731.84 | 3.177%
4.4.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 97.5 | 24.58 | 30.1 | 2934.75 | 0.1615%
4.4.6 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 408.1 | 11.91 | 14.58 | 5950.09 | 0.3274%
4.5 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL |  | 1 |  | 14508.16 | 14508.16 | 0.7984%
4.5.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 130 | 65.02 | 79.62 | 10350.6 | 0.5696%
4.5.2 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 127.73 | 156.43 | 1877.16 | 0.1033%
4.5.3 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 33.13 | 40.57 | 202.85 | 0.01116%
4.5.4 | SESCTO_INST.SANT2400 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 5 | 339.28 | 415.51 | 2077.55 | 0.1143%
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 33427.22 | 33427.22 | 1.839%
4.6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 2596.31 | 2596.31 | 0.1429%
4.6.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 19.05 | 85.56 | 104.78 | 1996.05 | 0.1098%
4.6.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 18.9 | 25.94 | 31.76 | 600.26 | 0.03303%
4.6.2 |  |  | DUTOS |  | 1 |  | 2713.99 | 2713.99 | 0.1493%
4.6.2.1 | 104406 | SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 127 | 17.45 | 21.37 | 2713.99 | 0.1493%
4.6.3 |  |  | FIAÇÃO |  | 1 |  | 6726.72 | 6726.72 | 0.3702%
4.6.3.1 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 728 | 7.55 | 9.24 | 6726.72 | 0.3702%
4.6.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 21390.2 | 21390.2 | 1.177%
4.6.4.1 | SESCTO_INSTAEL17011 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE LED, IP66, 143W, MIN. 25.480 LUMENS, MODELO LEX51-S24000750FA (LUMINCENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 873.29 | 1069.51 | 21390.2 | 1.177%
5 |  |  | QUADRA DE AREIA |  | 1 |  | 194623.15 | 194623.15 | 10.71%
5.1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 24672.75 | 24672.75 | 1.358%
5.1.1 | 105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 218.09 | 2.02 | 2.47 | 538.68 | 0.02964%
5.1.2 | SESC_0050 | Próprio | ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - INCLUSO TRANSPORTE. | m³ | 87.24 | 225.89 | 276.64 | 24134.07 | 1.328%
5.2 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 29835.96 | 29835.96 | 1.642%
5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 24 | 85.56 | 104.78 | 2514.72 | 0.1384%
5.2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 20 | 25.94 | 31.76 | 635.2 | 0.03495%
5.2.3 | 102697 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 160 | 127.71 | 156.4 | 25024 | 1.377%
5.2.4 | SESCTO_INST.SANT2400 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4 | 339.28 | 415.51 | 1662.04 | 0.09146%
5.3 |  |  | MURETA |  | 1 |  | 92243.5 | 92243.5 | 5.076%
5.3.1 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 61.2 | 42.41 | 51.93 | 3178.11 | 0.1749%
5.3.2 | 103352 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 55.08 | 109.68 | 134.32 | 7398.34 | 0.4071%
5.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.85 | 13.17 | 16.12 | 126.54 | 0.006963%
5.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77 | 11.24 | 13.76 | 1059.52 | 0.0583%
5.3.5 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.52 | 54.08 | 66.23 | 431.81 | 0.02376%
5.3.6 | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 1.18 | 563.31 | 689.88 | 814.05 | 0.0448%
5.3.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.18 | 299.51 | 366.8 | 432.82 | 0.02382%
5.3.8 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 110.16 | 7.7 | 9.43 | 1038.8 | 0.05716%
5.3.9 | 104964 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 110.16 | 53.35 | 65.33 | 7196.75 | 0.396%
5.3.10 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 70.38 | 4.7 | 5.75 | 404.68 | 0.02227%
5.3.11 | SESCTO_PINT2803 | Próprio | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 70.38 | 24.64 | 30.17 | 2123.36 | 0.1168%
5.3.12 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 70.38 | 36.62 | 44.84 | 3155.83 | 0.1737%
5.3.13 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 214.2 | 189.32 | 231.86 | 49664.41 | 2.733%
5.3.14 | Sesc57 | Próprio | PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR | m² | 2.58 | 833.02 | 1020.19 | 2632.09 | 0.1448%
5.3.15 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 428.4 | 23.99 | 29.38 | 12586.39 | 0.6926%
5.4 |  |  | ELÉTRICA |  | 1 |  | 47870.94 | 47870.94 | 2.634%
5.4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 6207.86 | 6207.86 | 0.3416%
5.4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 26.1 | 85.56 | 104.78 | 2734.75 | 0.1505%
5.4.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 26.1 | 25.94 | 31.76 | 828.93 | 0.04561%
5.4.1.3 | Próprio_0013 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1") PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 174 | 8.98 | 10.99 | 1912.26 | 0.1052%
5.4.1.4 | 078601 | SBC | CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 20x20cm | UN | 8 | 74.71 | 91.49 | 731.92 | 0.04028%
5.4.2 |  |  | FIAÇÃO |  | 1 |  | 5885.88 | 5885.88 | 0.3239%
5.4.2.1 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 637 | 7.55 | 9.24 | 5885.88 | 0.3239%
5.4.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 35777.2 | 35777.2 | 1.969%
5.4.3.1 | SESCTO_INSTAEL17005 | Próprio | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNO IP66, PARA 3 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TRIFÁSICO DE 32A, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO 20KA 275V. ACIONAMENTO VIA CONTADOR DE POTÊNCIA, ACIONAMENTO MANUAL VIA BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO VIA TIMER DIGITAL, INDICAÇÃO LUMINOSA DO CIRCUITO QUE ESTÁ LIGADO E 2 TOMADAS 2P + T IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2302.21 | 2819.51 | 2819.51 | 0.1552%
5.4.3.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.42 | 16.43 | 32.86 | 0.001808%
5.4.3.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.43 | 113.19 | 113.19 | 0.006229%
5.4.3.4 | 065464 | SBC | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | UN | 4 | 127.47 | 156.11 | 624.44 | 0.03436%
5.4.3.5 | SESCTO_INSTAEL17010 | Próprio | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M COM CRUZETA, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 2 REFLETOR LED 143W CADA, 5.000K, MOD LEX51-S24000750FA (LUMICENTER) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 3285.22 | 4023.4 | 32187.2 | 1.771%
6 |  |  | QUADRA DE AREIA 2 |  | 1 |  | 143172.63 | 143172.63 | 7.879%
6.1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 24672.75 | 24672.75 | 1.358%
6.1.1 | 105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 218.09 | 2.02 | 2.47 | 538.68 | 0.02964%
6.1.2 | SESC_0050 | Próprio | ATERRO COM AREIA FINA LAVADA PARA QUADRA DE ESPORTE - INCLUSO TRANSPORTE. | m³ | 87.24 | 225.89 | 276.64 | 24134.07 | 1.328%
6.2 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 29835.96 | 29835.96 | 1.642%
6.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 24 | 85.56 | 104.78 | 2514.72 | 0.1384%
6.2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 20 | 25.94 | 31.76 | 635.2 | 0.03495%
6.2.3 | 102697 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 160 | 127.71 | 156.4 | 25024 | 1.377%
6.2.4 | SESCTO_INST.SANT2400 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIMENSÕES INTERNAS 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4 | 339.28 | 415.51 | 1662.04 | 0.09146%
6.3 |  |  | MURETA |  | 1 |  | 88663.92 | 88663.92 | 4.879%
6.3.1 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 61.2 | 42.41 | 51.93 | 3178.11 | 0.1749%
6.3.2 | 103352 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 61.2 | 109.68 | 134.32 | 8220.38 | 0.4524%
6.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.85 | 13.17 | 16.12 | 126.54 | 0.006963%
6.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77 | 11.24 | 13.76 | 1059.52 | 0.0583%
6.3.5 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.52 | 54.08 | 66.23 | 431.81 | 0.02376%
6.3.6 | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 1.18 | 563.31 | 689.88 | 814.05 | 0.0448%
6.3.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.18 | 299.51 | 366.8 | 432.82 | 0.02382%
6.3.8 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 61.2 | 7.7 | 9.43 | 577.11 | 0.03176%
6.3.9 | 104964 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 61.2 | 53.35 | 65.33 | 3998.19 | 0.22%
6.3.10 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 61.2 | 4.7 | 5.75 | 351.9 | 0.01936%
6.3.11 | SESCTO_PINT2803 | Próprio | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA COSMOS APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 61.2 | 24.64 | 30.17 | 1846.4 | 0.1016%
6.3.12 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 61.2 | 36.62 | 44.84 | 2744.2 | 0.151%
6.3.13 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 214.2 | 189.32 | 231.86 | 49664.41 | 2.733%
6.3.14 | Sesc57 | Próprio | PORTA/PORTAO EM GRADIL NYLOFOR | m² | 2.58 | 833.02 | 1020.19 | 2632.09 | 0.1448%
6.3.15 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 428.4 | 23.99 | 29.38 | 12586.39 | 0.6926%
7 |  |  | ADEQUAÇÃOES COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 124514.02 | 124514.02 | 6.852%
7.1 |  |  | ADEQUAÇÃO DO MURO |  | 1 |  | 37198.98 | 37198.98 | 2.047%
7.1.1 | 101972 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 18 | 29.2 | 35.76 | 643.68 | 0.03542%
7.1.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 180.43 | 7.7 | 9.43 | 1701.45 | 0.09363%
7.1.3 | 104964 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 180.43 | 53.35 | 65.33 | 11787.49 | 0.6486%
7.1.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 180.43 | 4.7 | 5.75 | 1037.47 | 0.05709%
7.1.5 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 180.43 | 23.98 | 29.36 | 5297.42 | 0.2915%
7.1.6 | SESCTO_PINT2800 | Próprio | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 180.43 | 24.64 | 30.17 | 5443.57 | 0.2996%
7.1.7 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 260.45 | 11.4 | 13.96 | 3635.88 | 0.2001%
7.1.8 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 260.45 | 23.99 | 29.38 | 7652.02 | 0.4211%
7.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 1499.12 | 1499.12 | 0.08249%
7.2.1 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 | 13.25 | 16.22 | 113.54 | 0.006248%
7.2.2 | SESC229 | Próprio | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 7 | 161.63 | 197.94 | 1385.58 | 0.07625%
7.3 |  |  | PINTURA LANCHONETE |  | 1 |  | 853.18 | 853.18 | 0.04695%
7.3.1 | SESC247 | Próprio | PINTURA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 11.817 | 58.96 | 72.2 | 853.18 | 0.04695%
7.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 540.08 | 540.08 | 0.02972%
7.4.1 | 022966 | SBC | REMOCAO POSTE CONCRETO ENGAT.TERRA DE 7A9M C/E S/REAPROVEIT. | UN | 1 | 440.99 | 540.08 | 540.08 | 0.02972%
7.5 |  |  | URBANIZAÇÃO |  | 1 |  | 69898.3 | 69898.3 | 3.846%
7.5.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 31.23 | 49.76 | 60.94 | 1903.15 | 0.1047%
7.5.2 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 103.62 | 116.65 | 142.86 | 14803.15 | 0.8146%
7.5.3 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 15 | 48.44 | 59.32 | 889.8 | 0.04896%
7.5.4 | SESCTO_GRAN1602 | Próprio | Casca de pinus, fornecimento e colocação | kg | 14.06 | 7.17 | 8.78 | 123.44 | 0.006793%
7.5.5 | SESC_0066 | Próprio | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m³ | 0.4 | 777.49 | 952.19 | 380.87 | 0.02096%
7.5.6 | SESC286 | Próprio | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CMPlanta - fornecimento e plantio | un | 77 | 94.17 | 115.32 | 8879.64 | 0.4886%
7.5.7 | SESC_0067 | Próprio | MUDA DE CLOROFITO H=15CM - fornecimento e plantio | un | 8 | 6.3 | 7.71 | 61.68 | 0.003394%
7.5.8 | 201012 | SBC | SEIXOS ROLADOS DE RIO DECORATIVOS APLICADOS EM PAVIMENTO | m² | 2.47 | 34.85 | 42.68 | 105.41 | 0.005801%
7.5.9 | SESC_0068 | Próprio | INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE GRAMA | M | 22.33 | 6.4 | 7.83 | 174.84 | 0.009621%
7.5.10 | 101868 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 9.25 | 33.45 | 40.96 | 378.88 | 0.02085%
7.5.11 | 104797 | SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1.5 | 17.24 | 21.11 | 31.66 | 0.001742%
7.5.12 | SESC_0071 | Próprio | REMOCAO POSTE METALICO DE ILUMINAÇÃO COM DUAS PETALAS FRANG. CONCR C/ REAPROVEIT. | UN | 3 | 324.22 | 397.07 | 1191.21 | 0.06555%
7.5.13 | Próprio_0029 | Próprio | BASE CONCRETO PARA POSTE 3,0M - 0,25X0,25X0,5M | UN | 3 | 191.12 | 234.06 | 702.18 | 0.03864%
7.5.14 | 112561 | SBC | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) | M | 6 | 956.8 | 1171.79 | 7030.74 | 0.3869%
7.5.15 | 112560 | SBC | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 24 | 213.81 | 261.85 | 6284.4 | 0.3458%
7.5.16 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 895.59 | 24.58 | 30.1 | 26957.25 | 1.483%
7.6 |  |  | CALÇADA EXTERNA |  | 1 |  | 14524.36 | 14524.36 | 0.7993%
7.6.1 | 201031 | SBC | LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL. | m² | 135 | 3.36 | 4.11 | 554.85 | 0.03053%
7.6.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 9.45 | 79.77 | 97.69 | 923.17 | 0.0508%
7.6.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 135 | 0.71 | 0.86 | 116.1 | 0.006389%
7.6.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 41.1 | 49.76 | 60.94 | 2504.63 | 0.1378%
7.6.5 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 9.45 | 900.83 | 1103.24 | 10425.61 | 0.5737%
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 81938.96 | 81938.96 | 4.509%
8.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 5505.28 | 6742.31 | 26969.24 | 1.484%
8.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 133.93 | 164.02 | 52486.4 | 2.888%
8.3 | SESCTO_ADM1001 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT E MANUAL DE USO E OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | UN | 1 | 2027.7 | 2483.32 | 2483.32 | 0.1367%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1483954.62
[5 empty] | Total do BDI |  | 333284.5
[5 empty] | Total Geral |  | 1817239.12
_______________________________________________________________ LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO